## 提出書類一覧表
提 出 書 類 等 |  |  | チェック | 備考
契約時必要書類 | 1 | 課税事業者届出書または免税事業者届出書
| 2 | 建設業退職金共済制度証紙購入証明書
| 3 | 建設リサイクル法第１２条関係様式（説明書）
| 4 | 建設リサイクル法第１３条関係様式（分別解体等の方法）
| 5 | 契約保証（原本）：①保証金納付、②銀行、③保証事業会社、④履行ボンド、⑤履行補償保険
| 6 | 建設労災補償制度（任意労災）の加入証明書の写し
| 7 | 前払金保証証書（原本）
| 8 | 請求書（前払金）
工事施工承認申請時・前払金請求時・必要書類 | 9 | 工事施工計画承認申請書
| 10 | 工程表届
| 11 | 工事実績データ作成，登録 （CORINS入力システム）
| 12 | 現場代理人及び主任技術者等選任通知書
| 13 | 技術者台帳
当初契約日より１４日以内提出書類 | 14 | 施工体系図
| 15 | 施工体制台帳
| 16 | 再下請負通知書
| 17 | 下請選定理由書
| 18 | ダグタイル鋳鉄管の継手及び接合施工技術者選任通知書
| 19 | 給水装置設置技術者選任通知書
| 20 | 作業主任者選任通知書
| 21 | 施工計画書
| 22 | 実施工程表
| 23 | 材料使用届
| 24 | 材料使用承諾願
| 25 | 材料試験成績表（ミルシート）
| 26 | 所轄警察署提出書類（道路使用許可）
材料検査受検までに必要書類 | 27 | CREDAS 再生資源利用計画書
| 28 | CREDAS 再生資源利用促進計画書
| 29 | 建設廃棄物処理委託契約書の写し
| 30 | 産業廃棄物収集運搬業許可証の写し
| 31 | 産業廃棄物処分業許可証の写し
| 32 | 残土受入地の資料
| 33 | 現場事務所の位置・資材仮置場等の確認資料
| 34 | 消防提出書類（道路工事届出書の写し）
| 35 | 消防提出書類（水道断水届出書の写し）
| 36 | 鳴門市クリーンセンター提出書類
施工中書類 | 37 | 工事日報
| 38 | 週間工程表
| 39 | 月間工程表
| 40 | 履行報告書
| 41 | 土質試験・土壌試験結果報告書
| 42 | 工事打合簿（2部作成）
| 43 | 工事完成延期願
| 44 | 給水切替明細書
工事完了時 | 45 | 出来形図（平面図・配管図・横断図・オフセット図）
| 46 | 出来形図（平面図・展開図）
| 47 | 出来形管理表
| 48 | 品質管理書類・試験成績書類
| 49 | 出来形・品質管理図表（工程能力図）
| 50 | 継手チェックシート
| 51 | 工事写真
| 52 | 現場掲示物写真
| 53 | 施工現場において使用する建設機械
| 54 | 産業廃棄物搬出調書（写真・マニフェスト）
| 55 | 建設発生土搬出調書（積込・処分場・処分状況）
| 56 | CREDAS 再生資源利用実施書
| 57 | CREDAS 再生資源利用促進実施書
| 58 | 交通誘導員勤務実績調査票（勤務伝票の写し）
| 59 | 安全教育訓練実施報告書
| 60 | 建設業退職金共済制度関係
| 61 | 高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況
| 62 | 工事竣工検査請求書
| 63 | 請求書