## 実施工程表
工 事 工 程 表
[5 empty] | 工期 | 自： |  | 請負者 | :
| 工事名： |  |  |  |  | 至： | （当初） | 現場代理人 | : | 作成日 | ：
| 種 別 |  |  | 進捗率
|  | 単位 | 数 量 | [8 empty] | 備考
100
80
70
60
50
40
30
20
10
0
備考
当初計画

## （使用例）実施工程表
工 事 工 程 表
[13 empty] | 工期 | [7 empty] | 自： | [34 empty] | 請負者 | [15 empty] | :
| 工事名： | [19 empty] | 至： | [25 empty] | （当初） | [8 empty] | 現場代理人 | [15 empty] | : | [28 empty] | 作成日 | [8 empty] | ：
| 種 別 |  |  | 進捗率 | 9 | 10 | [30 empty] | 11 | [29 empty] | 12 | [30 empty] | H22. 1
|  | 単位 | 数 量 |  | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 備考
[5 empty] | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 準備工 | 式
1 | bar: 9 30 水 to 10 20 火
| 仮設配水管工 | 式
[26 empty] | 西路線 | [41 empty] | 東路線
1 | bar: 10 21 水 to 10 24 土; 12 2 水 to 12 5 土
| 仮設給水管工 | 戸
[34 empty] | 西路線 | [39 empty] | 東路線
29 | bar: 10 29 木 to 10 31 土; 12 8 火 to 12 10 木
|  |  |  | 100 | 12 29 火: 100
| 仮設洗管通水 | 式
[34 empty] | 西路線 | [38 empty] | 東路線
1 | bar: 10 29 木; 12 7 月
80
| 仮設水圧試験 | 式
[35 empty] | 西路線 | [37 empty] | 東路線
1 | bar: 10 30 金; 12 7 月
70
| 本設配水管工 | ｍ
[45 empty] | 西路線（№0～EP） | [32 empty] | 東路線（№0～EP）
1 | bar: 11 9 月 to 11 14 土; 11 16 月 to 11 21 土; 11 23 月 to 11 26 木; 12 12 土; 12 14 月 to 12 19 土; 12 21 月 to 12 23 水
60
| 本設給水管工 | 戸
[45 empty] | 西路線（17戸） | [21 empty] | 60 | [10 empty] | 東路線（12戸）
29 | bar: 11 9 月 to 11 14 土; 11 16 月 to 11 21 土; 11 23 月 to 11 26 木; 12 12 土; 12 14 月 to 12 19 土; 12 21 月 to 12 23 水
50
| 本設洗管通水 | 式
[63 empty] | 西路線（№0～EP） | [24 empty] | 東路線（№0～EP）
1 | bar: 11 27 金; 12 22 火
40
| 本設水圧試験 | 式
[64 empty] | 西路線（№0～EP） | [23 empty] | 東路線（№0～EP）
1 | bar: 11 28 土 to 11 30 月; 12 22 火 to 12 23 水
30
| 断水立会 | 箇所
[31 empty] | 西C |  | 西B |  | 西A |  |  |  |  | 西E |  | 西D | [24 empty] | 西A | [5 empty] | 東F | [16 empty] | 東F・G
9 | bar: 10 26 月; 10 28 水 to 10 29 木; 11 4 水; 11 6 金; 12 1 火; 12 7 月; 12 24 木 to 12 25 金
20
| 段階確認 （断面・出来形） | 式
[47 empty] | 西路線№2 | [5 empty] | 西路線№6 | [27 empty] | 東路線№2 | [5 empty] | 東路線№5
1 | bar: 11 11 水; 11 17 火; 12 15 火; 12 21 月
10
| 後片付け | 式
5
1 | bar: 12 26 土 to 12 28 月
0
[5 empty] | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
備考
当初計画

## (使用例）実施工程表月実績報告
工 事 工 程 表 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 月末実績報告
[13 empty] | 工期 | [7 empty] | 自： | [34 empty] | 請負者 | [15 empty] | :
| 工事名： | [19 empty] | 至： | [25 empty] | （当初） | [8 empty] | 現場代理人 | [15 empty] | : | [28 empty] | 作成日 | [8 empty] | ： |  | 2009-12-01
| 種 別 |  |  | 進捗率 | 9 | 10 | [30 empty] | 11 | [29 empty] | 12 | [30 empty] | H22. 1
|  | 単位 | 数 量 |  | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 備考
[5 empty] | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 準備工 | 式 | 1
1 | bar: 9 30 水 to 10 20 火
| 仮設配水管工 | 式 | 0.6 |  | 10 22 木: 西路線; 11 21 土: 東路線
[26 empty] | 西路線 | [25 empty] | φ300ｽﾄｯﾊﾟｰ | [15 empty] | 東路線
1 | bar: 10 21 水 to 10 24 土; 12 2 水 to 12 5 土
| 仮設給水管工 | 戸 | 29 |  | 10 30 金: 西路線; 11 28 土: 東路線
[34 empty] | 西路線 | [39 empty] | 東路線
29 | bar: 10 29 木 to 10 31 土; 12 8 火 to 12 10 木
|  |  |  | 100 | 12 29 火: 100
| 仮設洗管通水 | 式 | 1 |  | 11 12 木: 西路線; 11 25 水: 東路線
[34 empty] | 西路線 | [38 empty] | 東路線
1 | bar: 10 29 木; 12 7 月
80
| 仮設水圧試験 | 式 | 1 |  | 11 13 金: 西路線; 11 26 木: 東路線
[35 empty] | 西路線 | [37 empty] | 東路線
1 | bar: 10 30 金; 12 7 月
70
| 本設配水管工 | ｍ | 0.1 |  | 11 4 水: 西C; 11 11 水: 西E; 11 19 木: 西A・B; 11 20 金: 西D; 11 25 水: 東F（№0）; 11 30 月: 西路線（№0～EP）
[45 empty] | 西路線（№0～EP） | [32 empty] | 東路線（№0～EP）
1 | bar: 11 9 月 to 11 14 土; 11 16 月 to 11 21 土; 11 23 月 to 11 26 木; 12 12 土; 12 14 月 to 12 19 土; 12 21 月 to 12 23 水
60
| 本設給水管工 | 戸
[45 empty] | 西路線（17戸） | [21 empty] | 60 | [10 empty] | 東路線（12戸）
29 | bar: 11 9 月 to 11 14 土; 11 16 月 to 11 21 土; 11 23 月 to 11 26 木; 12 12 土; 12 14 月 to 12 19 土; 12 21 月 to 12 23 水
50
| 本設洗管通水 | 式
[63 empty] | 西路線（№0～EP） | [24 empty] | 東路線（№0～EP）
1 | bar: 11 27 金; 12 22 火
40
| 本設水圧試験 | 式
[64 empty] | 西路線（№0～EP） | [23 empty] | 東路線（№0～EP）
1 | bar: 11 28 土 to 11 30 月; 12 22 火 to 12 23 水
30
| 断水立会 | 箇所 | 6 |  | 11 4 水: 西C; 11 6 金: 西B; 11 9 月: 西A; 11 11 水: 西E; 11 19 木: 西A・B; 11 20 金: 西D
[31 empty] | 西C |  | 西B |  | 西A |  |  |  |  | 西E |  | 西D | [9 empty] | φ300ｽﾄｯﾊﾟｰ | [14 empty] | 西A | [5 empty] | 東F | [16 empty] | 東F・G
9 | bar: 10 26 月; 10 28 水 to 10 29 木; 11 4 水; 11 6 金; 12 1 火; 12 7 月; 12 24 木 to 12 25 金
20
| 段階確認 （断面・出来形） | 式 |  |  | 10 21 水: 材料検査
[47 empty] | 西路線№2 | [5 empty] | 西路線№6 | [12 empty] | 15 | [14 empty] | 東路線№2 | [5 empty] | 東路線№5
1 | bar: 11 11 水; 11 17 火; 12 15 火; 12 21 月
10
| 後片付け | 式
5
|  |  | 1 |  | 11 1 日: 4
0
[5 empty] | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
備考
[5 empty] | 5: ※試掘; 9: ※試掘 | 当初計画
実 績

## (使用例）変更計画実施工程表
工 事 工 程 表 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 月末実績報告及び変更計画
[13 empty] | 工期 | [7 empty] | 自： | [34 empty] | 請負者 | [15 empty] | :
| 工事名： | [19 empty] | 至： | [25 empty] | （当初） | [8 empty] | 現場代理人 | [15 empty] | : | [28 empty] | 作成日 | [8 empty] | ：
| 種 別 |  |  | 進捗率 | 9 | 10 | [30 empty] | 11 | [29 empty] | 12 | [30 empty] | H22. 1
|  | 単位 | 数 量 |  | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 備考
[5 empty] | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 準備工 | 式 | 1
1 | bar: 9 30 水 to 10 20 火
| 仮設配水管工 | 式 | 0.6 |  | 10 22 木: 西路線; 11 21 土: 東路線; 12 25 金: 西路線撤去; H22. 1 25 月: 東側撤去
[26 empty] | 西路線 | [25 empty] | φ300ｽﾄｯﾊﾟｰ | [15 empty] | 東路線
1 | bar: 10 21 水 to 10 24 土; 12 2 水 to 12 5 土
| 仮設給水管工 | 戸 | 29 |  | 10 30 金: 西路線; 11 28 土: 東路線
[34 empty] | 西路線 | [39 empty] | 東路線
29 | bar: 10 29 木 to 10 31 土; 12 8 火 to 12 10 木
|  |  |  | 100 | 12 29 火: 100
| 仮設洗管通水 | 式 | 1 |  | 11 12 木: 西路線; 11 25 水: 東路線; H22. 1 30 土: 100
[34 empty] | 西路線 | [38 empty] | 東路線
1 | bar: 10 29 木; 12 7 月
80
| 仮設水圧試験 | 式 | 1 |  | 11 13 金: 西路線; 11 26 木: 東路線
[35 empty] | 西路線 | [37 empty] | 東路線
1 | bar: 10 30 金; 12 7 月
70
| 本設配水管工 | ｍ | 0.1 |  | 11 4 水: 西C; 11 11 水: 西E; 11 19 木: 西A・B; 11 20 金: 西D; 11 25 水: 東F（№0）; 11 30 月: 西路線（№0～EP）; 12 31 木: 70; H22. 1 4 月: 東路線（№0～EP）; H22. 1 21 木: 廃棄管ﾓﾙﾀﾙ充填
[45 empty] | 西路線（№0～EP） | [32 empty] | 東路線（№0～EP）
1 | bar: 11 9 月 to 11 14 土; 11 16 月 to 11 21 土; 11 23 月 to 11 26 木; 12 12 土; 12 14 月 to 12 19 土; 12 21 月 to 12 23 水
60
| 本設給水管工 | 戸 |  |  | 11 30 月: 西路線（№0～EP）; H22. 1 4 月: 東路線（№0～EP）
[45 empty] | 西路線（17戸） | [21 empty] | 60 | [10 empty] | 東路線（12戸）
29 | bar: 11 9 月 to 11 14 土; 11 16 月 to 11 21 土; 11 23 月 to 11 26 木; 12 12 土; 12 14 月 to 12 19 土; 12 21 月 to 12 23 水
50
| 本設洗管通水 | 式 |  |  | 12 22 火: 西路線（№0～EP）; H22. 1 15 金: 東路線（№0～EP）
[63 empty] | 西路線（№0～EP） | [24 empty] | 東路線（№0～EP）
1 | bar: 11 27 金; 12 22 火
40
| 本設水圧試験 | 式 |  |  | 12 22 火: 西路線（№0～EP）; H22. 1 16 土: 東路線（№0～EP）
[64 empty] | 西路線（№0～EP） | [23 empty] | 東路線（№0～EP）
1 | bar: 11 28 土 to 11 30 月; 12 22 火 to 12 23 水
30
| 断水立会 | 箇所 | 6 |  | 11 4 水: 西C; 11 6 金: 西B; 11 9 月: 西A; 11 11 水: 西E; 11 19 木: 西A・B; 11 20 金: 西D; H22. 1 19 火: 東F・G
[31 empty] | 西C |  | 西B |  | 西A |  |  |  |  | 西E |  | 西D | [9 empty] | φ300ｽﾄｯﾊﾟｰ | [14 empty] | 西A | [5 empty] | 東F | [16 empty] | 東F・G
9 | bar: 10 26 月; 10 28 水 to 10 29 木; 11 4 水; 11 6 金; 12 1 火; 12 7 月; 12 24 木 to 12 25 金
20
| 段階確認 （断面・出来形） | 式 |  |  | 10 21 水: 材料検査; 12 8 火: 西路線№2; 12 14 月: 西路線№6; H22. 1 6 水: 東路線№2; H22. 1 12 火: 東路線№5
[47 empty] | 西路線№2 | [5 empty] | 西路線№6 | [12 empty] | 15 | [14 empty] | 東路線№2 | [5 empty] | 東路線№5
1 | bar: 11 11 水; 11 17 火; 12 15 火; 12 21 月
10
| 後片付け | 式
5
|  |  | 1 |  | 11 1 日: 4
0
[5 empty] | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
備考
[5 empty] | 5: ※試掘; 9: ※試掘 | 当初計画
実 績
変更計画