## 指名競争
平成３０年度建設工事発注情報
NO. | 発注機関 | 担当部局等 | 発注時期 | 入札・契約方法 | 工事名 | 市町村名 | 工事箇所 | 工事種別 | 工事期間 | 工事概要
1 | 鳴門市 | 経済建設部土木課 | 第２四半期 | 指名競争入札 | 共栄橋橋梁補修工事 | 鳴門市 | 大麻町中馬詰 | 土木一式 | ６か月 | 施工延長L=40ｍ、断面修復工N=1式 塗装塗替工N=1式、表面含浸工N=1式
2 | 鳴門市 | 経済建設部土木課 | 第３四半期 | 指名競争入札 | うずしお橋橋梁補修工事 | 鳴門市 | 撫養町南浜及び立岩 | 土木一式 | ４か月 | 施工延長L=140ｍ、伸縮装置取替工N=1式
3 | 鳴門市 | 経済建設部土木課 | 第３四半期 | 指名競争入札 | 大正橋橋梁補修工事 | 鳴門市 | 大麻町市場 | 土木一式 | ４か月 | 施工延長L=100ｍ、橋面防水工N=1式 伸縮装置取替工N=1式
4 | 鳴門市 | 経済建設部土木課 | 第２四半期 | 指名競争入札 | 恵美寿東2号線1号橋橋梁補修工事 | 鳴門市 | 里浦町里浦 | 土木一式 | ５か月 | 施工延長L=13.4ｍ、断面修復工N=1式 表面含浸工N=1式、防護柵工N=1式 橋面防水工N=1式
5 | 鳴門市 | 経済建設部土木課 | 第３四半期 | 指名競争入札 | 木津野松村線舗装補修工事 | 鳴門市 | 大津町木津野及び備前島 | 舗装 | ３か月 | 施工延長L=110ｍ、切削オーバーレイ工N=1式
6 | 鳴門市 | 企業局水道企画課 | 第１四半期 | 指名競争入札 | 岡崎二等道路西22号線配水管布設替工事 | 鳴門市 | 撫養町岡崎 | 水道施設 | ２か月 | 施工延長 L=86ｍ 管布設工φ75
7 | 鳴門市 | 企業局水道企画課 | 第１四半期 | 指名競争入札 | 岡崎海岸里浦線配水管布設替工事 | 鳴門市 | 里浦町里浦 | 水道施設 | ２か月 | 施工延長 L=117ｍ 管布設工φ150
8 | 鳴門市 | 企業局水道企画課 | 第１四半期 | 指名競争入札 | 立岩区画中25号線配水管布設替工事 | 鳴門市 | 撫養町立岩 | 水道施設 | ５か月 | 施工延長 L=847ｍ 管布設工φ100～φ75
9 | 鳴門市 | 企業局水道企画課 | 第１四半期 | 指名競争入札 | 里浦坂田西22号線配水管布設替工事 | 鳴門市 | 里浦町里浦 | 水道施設 | ５か月 | 施工延長 L=344ｍ 管布設工φ100～φ75
10 | 鳴門市 | 企業局水道企画課 | 第１四半期 | 指名競争入札 | 里浦花面西中央線配水管布設替工事 | 鳴門市 | 里浦町里浦 | 水道施設 | ５か月 | 施工延長 L=540ｍ 管布設工φ100
11 | 鳴門市 | 企業局水道企画課 | 第１四半期 | 指名競争入札 | 文明橋線配水管布設替工事 | 鳴門市 | 撫養町斎田 | 水道施設 | ６か月 | 施工延長 L=403ｍ 管布設工φ200～φ100
12 | 鳴門市 | 企業局水道企画課 | 第１四半期 | 指名競争入札 | 粟田浜3号線配水管布設替工事 | 鳴門市 | 北灘町粟田 | 水道施設 | ３か月 | 施工延長 L=217ｍ 管布設工φ100～φ75
13 | 鳴門市 | 企業局水道企画課 | 第２四半期 | 指名競争入札 | 県道瀬戸港線外露出鋼管取替工事 | 鳴門市 | 瀬戸町明神 | 水道施設 | ６か月 | 施工延長 L=50.8ｍ 露出鋼管 N=5ヶ所
14 | 鳴門市 | 企業局水道企画課 | 第２四半期 | 指名競争入札 | 桑島濘岩線露出鋼管取替工事 | 鳴門市 | 撫養町大桑島 | 水道施設 | ３か月 | 施工延長 L=12.6ｍ 露出鋼管 N=2ヶ所
15 | 鳴門市 | 企業局水道企画課 | 第２四半期 | 指名競争入札 | 林崎岡崎線露出鋼管取替工事 | 鳴門市 | 撫養町林崎 | 水道施設 | ２か月 | 施工延長 L=6.0ｍ 露出鋼管 N=1ヶ所
16 | 鳴門市 | 企業局水道企画課 | 第２四半期 | 指名競争入札 | 県道粟津港撫養線外露出鋼管取替工事 | 鳴門市 | 里浦町粟津 | 水道施設 | ３か月 | 施工延長 L=15.3ｍ 露出鋼管 N=2ヶ所
17 | 鳴門市 | 企業局水道企画課 | 第２四半期 | 指名競争入札 | 備前島木津線露出鋼管取替工事 | 鳴門市 | 大津町備前島 | 水道施設 | ２か月 | 施工延長 L=5.2ｍ 露出鋼管 N=1ヶ所
18 | 鳴門市 | 企業局水道企画課 | 第３四半期 | 指名競争入札 | 重要給水施設配水管布設工事 | 鳴門市 | 撫養町黒崎 | 水道施設 | ３か月 | 施工延長 L=118ｍ 管布設工φ100
19 | 鳴門市 | 企業局 水道事業課 | 第１四半期 | 指名競争入札 | 黒崎地区鉛管取替工事 | 鳴門市 | 撫養町黒崎 | 水道施設 | ４か月 | 鉛給水管取替件数 47件
20 | 鳴門市 | 企業局 水道事業課 | 第１四半期 | 指名競争入札 | 桑島地区鉛管取替工事 | 鳴門市 | 撫養町大桑島・小桑島 | 水道施設 | ４か月 | 鉛給水管取替件数 32件
21 | 鳴門市 | 企業局 水道事業課 | 第１四半期 | 指名競争入札 | 斎田地区鉛管取替工事 | 鳴門市 | 撫養町斎田 | 水道施設 | ４か月 | 鉛給水管取替件数 64件
22 | 鳴門市 | 企業局 水道事業課 | 第２四半期 | 指名競争入札 | 南浜地区鉛管取替工事 | 鳴門市 | 撫養町南浜 | 水道施設 | ４か月 | 鉛給水管取替件数 54件
23 | 鳴門市 | 企業局 水道事業課 | 第２四半期 | 指名競争入札 | 岡崎・弁財天地区鉛管取替工事 | 鳴門市 | 撫養町岡崎・弁財天 | 水道施設 | ４か月 | 鉛給水管取替件数 31件
24 | 鳴門市 | 企業局 水道事業課 | 第２四半期 | 指名競争入札 | 立岩地区鉛管取替工事 | 鳴門市 | 撫養町立岩 | 水道施設 | ４か月 | 鉛給水管取替件数 33件
25 | 鳴門市 | 企業局 水道事業課 | 第３四半期 | 指名競争入札 | 里浦・島田地区外鉛管取替工事 | 鳴門市 | 里浦町里浦・瀬戸町島田 | 水道施設 | ４か月 | 鉛給水管取替件数 里浦16件・島田20件・堂浦2件
26 | 鳴門市 | 企業局 水道事業課 | 第３四半期 | 指名競争入札 | 大正橋露出鋼管取替工事 | 鳴門市 | 大麻町市場 | 水道施設 | ３か月 | 施工延長 DIP.NS形 耐震管 φ150㎜×10m SGPφ150A×4ｍ
27 | 鳴門市 | 企業局 水道事業課 | 第３四半期 | 指名競争入札 | 木備橋露出鋼管取替工事 | 鳴門市 | 大津町備前島 | 水道施設 | ３か月 | 施工延長 DIP.NS形 耐震管 φ300㎜×20m
28 | 鳴門市 | 企業局 水道事業課 | 第３四半期 | 指名競争入札 | 桑島地区国道28号線配水管敷設替工事 | 鳴門市 | 撫養町大桑島 | 水道施設 | ３か月 | 施工延長 DIP.NS形 耐震管 φ150㎜×115m
29 | 鳴門市 | 企業局 水道事業課 | 第３四半期 | 指名競争入札 | 黒崎清水3号線配水管布設替工事 | 鳴門市 | 撫養町黒崎 | 水道施設 | ３か月 | 施工延長 DIP.NS形 耐震管 φ75㎜×115m
30 | 鳴門市 | 企業局 水道事業課 | 第３四半期 | 指名競争入札 | 斎田黒崎線配水管布設替工事 | 鳴門市 | 撫養町黒崎 | 水道施設 | ３か月 | 施工延長 DIP.NS形 耐震管 φ150㎜×80m HIVＰ-RR φ50㎜×4ｍ
31 | 鳴門市 | 企業局 水道事業課 | 第２四半期 | 指名競争入札 | 浄水場侵入防止柵設置工事 | 板野郡 | 北島町高房 | 土木一式 | ３か月 | 施工延長 L=170m
32 | 鳴門市 | 企業局ボートレース企画課 | 第４四半期 | 指名競争入札 | 旧教育委員会駐車場舗装工事 | 鳴門市 | 撫養町大桑島 | 舗装 | ３か月 | 舗装工 A=1760m2
33 | 鳴門市 | 消防本部消防総務課 | 第３四半期 | 指名競争入札 | 旧津慈分団倉庫及び警鐘台解体撤去工事 | 鳴門市 | 大麻町津慈 | 建築一式 | ２か月 | 解体撤去工事一式
34 | 鳴門市 | 消防本部消防総務課 | 第３四半期 | 指名競争入札 | 鳴門市消防団里浦仲分団詰所耐震改修工事 | 鳴門市 | 里浦町里浦 | 建築一式 | ３か月 | 耐震改修工事ほか一式
35 | 鳴門市 | 教育委員会教育総務課 | 第１四半期 | 指名競争入札 | 鳴門市里浦小学校便所改修工事のうち管工事 | 鳴門市 | 里浦町里浦 | 管 | ３か月 | 北校舎（3Ｆ）及び南校舎（3Ｆ）の便所を全面改修
36 | 鳴門市 | 教育委員会教育総務課 | 第１四半期 | 指名競争入札 | 鳴門市大津西小学校便所改修工事のうち管工事 | 鳴門市 | 大津町大代 | 管 | ３か月 | 校舎（3Ｆ）の便所を全面改修
37 | 鳴門市 | 教育委員会教育総務課 | 第１四半期 | 指名競争入札 | 鳴門市桑島小学校便所改修工事のうち管工事 | 鳴門市 | 撫養町大桑島 | 管 | ３か月 | 南校舎（2Ｆ）の便所を全面改修
38 | 鳴門市 | 教育委員会教育総務課 | 第１四半期 | 指名競争入札 | 川崎小学校運動場フェンス補修工事 | 鳴門市 | 大麻町川崎 | 土木一式 | ２か月 | 高尺フェンス支柱の柱脚部を補強 全長175m
39 | 鳴門市 | 教育委員会教育総務課 | 第１四半期 | 指名競争入札 | 第一中学校運動場西側防球ネット設置工事 | 鳴門市 | 撫養町南浜 | 土木一式 | ２か月 | コンクリート柱式ネット 高さ10m 延長50m
40 | 鳴門市 | 教育委員会教育総務課 | 第３四半期 | 指名競争入札 | 鳴門市鳴門中学校生徒用玄関椅子式昇降装置設置工事 | 鳴門市 | 鳴門町三ツ石 | 建築一式 | ２か月 | １階から２階への椅子式昇降装置 １台
41 | 鳴門市 | 教育委員会教育総務課 | 第１四半期 | 指名競争入札 | 鳴門市里浦小学校非構造部材耐震化工事のうち電気工事 | 鳴門市 | 里浦町里浦 | 電気 | ３か月 | 既存照明器具をスラブから吊り直す
42 | 鳴門市 | 教育委員会教育総務課 | 第１四半期 | 指名競争入札 | 鳴門市林崎小学校非構造部材耐震化工事のうち電気工事 | 鳴門市 | 撫養町立岩 | 電気 | ３か月 | 既存照明器具をスラブから吊り直す
43 | 鳴門市 | 教育委員会教育総務課 | 第１四半期 | 指名競争入札 | 鳴門市第一小学校非構造部材耐震化工事のうち電気工事 | 鳴門市 | 大津町木津野 | 電気 | ３か月 | 既存照明器具をスラブから吊り直す
44 | 鳴門市 | 教育委員会教育総務課 | 第１四半期 | 指名競争入札 | 鳴門市大津西小学校非構造部材耐震化工事のうち電気工事 | 鳴門市 | 大津町大代 | 電気 | ３か月 | 既存照明器具をスラブから吊り直す
45 | 鳴門市 | 教育委員会教育総務課 | 第１四半期 | 指名競争入札 | 鳴門市鳴門東小学校非構造部材耐震化工事のうち電気工事 | 鳴門市 | 鳴門町土佐泊浦 | 電気 | ３か月 | 既存照明器具をスラブから吊り直す
46 | 鳴門市 | 教育委員会教育総務課 | 第１四半期 | 指名競争入札 | 鳴門市鳴門西小学校非構造部材耐震化工事のうち電気工事 | 鳴門市 | 鳴門町高島 | 電気 | ３か月 | 既存照明器具をスラブから吊り直す
47 | 鳴門市 | 教育委員会教育総務課 | 第１四半期 | 指名競争入札 | 鳴門市明神小学校非構造部材耐震化工事のうち電気工事 | 鳴門市 | 瀨戸町明神 | 電気 | ３か月 | 既存照明器具をスラブから吊り直す
48 | 鳴門市 | 教育委員会教育総務課 | 第１四半期 | 指名競争入札 | 鳴門市堀江北小学校非構造部材耐震化工事のうち電気工事 | 鳴門市 | 大麻町大谷 | 電気 | ３か月 | 既存照明器具をスラブから吊り直す
49 | 鳴門市 | 教育委員会教育総務課 | 第１四半期 | 指名競争入札 | 鳴門市堀江南小学校非構造部材耐震化工事のうち電気工事 | 鳴門市 | 大麻町西馬詰 | 電気 | ３か月 | 既存照明器具をスラブから吊り直す
50 | 鳴門市 | 教育委員会教育総務課 | 第１四半期 | 指名競争入札 | 鳴門市板東小学校非構造部材耐震化工事のうち電気工事 | 鳴門市 | 大麻町板東 | 電気 | ３か月 | 既存照明器具をスラブから吊り直す
51 | 鳴門市 | 教育委員会教育総務課 | 第１四半期 | 指名競争入札 | 鳴門市第二中学校非構造部材耐震化工事のうち電気工事 | 鳴門市 | 撫養町立岩 | 電気 | ３か月 | 既存照明器具をスラブから吊り直す
52 | 鳴門市 | 教育委員会教育総務課 | 第１四半期 | 指名競争入札 | 鳴門市鳴門中学校非構造部材耐震化工事のうち電気工事 | 鳴門市 | 鳴門町三ツ石 | 電気 | ３か月 | 既存照明器具をスラブから吊り直す
53 | 鳴門市 | 教育委員会教育総務課 | 第１四半期 | 指名競争入札 | 鳴門市瀨戸中学校非構造部材耐震化工事のうち電気工事 | 鳴門市 | 瀨戸町堂浦 | 電気 | ３か月 | 既存照明器具をスラブから吊り直す
54 | 鳴門市 | 教育委員会教育総務課 | 第３四半期 | 指名競争入札 | 学校施設等ブロック塀改修工事 | 鳴門市 | 鳴門市内 | 建築一式 | ２か月 | 11施設のブロック塀を撤去しフェンス等に改修
55 | 鳴門市 | 教育委員会教育総務課 | 第３四半期 | 指名競争入札 | 里浦小学校給食室等解体撤去工事 | 鳴門市 | 鳴門市里浦町里浦 | 建築一式 | ３か月 | 鉄骨造平屋建て 床面積87㎡解体撤去 ３階渡り廊下の上屋解体撤去58㎡及び撤去跡改修
56 | 鳴門市 | 教育委員会生涯学習人権課 | 第１四半期 | 指名競争入札 | 鳴門市里浦公民館便所等改修工事のうち建築工事 | 鳴門市 | 里浦町里浦 | 建築一式 | ４か月 | 便所改修２箇所等
57 | 鳴門市 | 教育委員会生涯学習人権課 | 第１四半期 | 指名競争入札 | 鳴門市里浦公民館便所等改修工事のうち管工事 | 鳴門市 | 里浦町里浦 | 管 | ４か月 | 便所改修２箇所等
58 | 鳴門市 | 教育委員会生涯学習人権課 | 第２四半期 | 指名競争入札 | 鳴門市大津中央公民館耐震改修工事のうち管工事 | 鳴門市 | 大津町大代 | 管 | ４か月 | 既存公民館耐震改修 RC造2階 床面積 209 ㎡
59 | 鳴門市 | 教育委員会生涯学習人権課 | 第１四半期 | 指名競争入札 | 鳴門市立図書館耐震改修工事のうち電気工事 | 鳴門市 | 撫養町大桑島 | 電気 | ８か月 | 既存図書館耐震改修 RC造5階,塔屋2階 床面積 2,839 ㎡
60 | 鳴門市 | 教育委員会生涯学習人権課 | 第１四半期 | 指名競争入札 | 鳴門市立図書館耐震改修工事のうち舗装工事 | 鳴門市 | 撫養町大桑島 | 舗装 | ２か月 | 敷地内舗装 A=1,120
61 | 鳴門市 | 健康福祉部人権推進課 | 第２四半期 | 指名競争入札 | 人権福祉センター耐震改修工事のうち電気工事 | 鳴門市 | 鳴門市大麻町三俣 | 電気 | ６か月 | 耐震改修工事にともなう電気工事
|  | （注） ここに記載する内容は、平成３０年１０月９日現在の予定である。 |  |  |  |  | ※黒字は４月１日時点での公表分
|  | ①実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合がある。 |  |  |  |  | 青字は１０月９日追加公表分
|  | ②ここに記載されている工事が発注されない場合がある。 |  |  |  |  | 赤字は変更分
|  | ③ここに記載されていない工事が発注される場合がある。 |  |  |  |  | 取消線は取り止め分

## 一般競争
平成３０年度建設工事発注情報
NO. | 発注機関 | 担当部局等 | 発注時期 | 入札・契約方法 | 工事名 | 市町村名 | 工事箇所 | 工事種別 | 工事期間 | 工事概要
1 | 鳴門市 | 経済建設部土木課 | 第２四半期 | 一般競争入札 | 学園橋橋梁修繕補強工事 | 鳴門市 | 鳴門町高島及び三ツ石 | 土木一式 | ６か月 | 施工延長L=35.5ｍ、水平力分担構造N=1式 橋面防水工N=1式、伸縮装置取替工N=1式 断面修復工N=1式、表面含浸工N=1式
2 | 鳴門市 | 経済建設部土木課 | 第２四半期 | 一般競争入札 | 城山2号橋橋梁修繕補強工事 | 鳴門市 | 撫養町木津 | 土木一式 | ６か月 | 施工延長L=19.1ｍ、水平力分担構造N=1式 沓座拡幅工N=1式、塗装塗替工N=1式 断面修復工N=1式、伸縮装置取替工N=1式
3 | 鳴門市 | 経済建設部土木課 | 第２四半期 | 一般競争入札 | 大代谷橋橋梁補修工事 | 鳴門市 | 大津町大代 | 土木一式 | ６か月 | 施工延長L=38.9ｍ、断面修復工N=1式 表面含浸工N=1式、塗装塗替工N=1式 伸縮装置取替工N=1式、防護柵取替工N=1式
4 | 鳴門市 | 経済建設部土木課 | 第２四半期 | 一般競争入札 | 撫佐中島田線2号橋橋梁補修工事 | 鳴門市 | 瀬戸町小島田 | 土木一式 | ６か月 | 更新・撤去N=1橋
5 | 鳴門市 | 経済建設部土木課 | 第１四半期 | 一般競争入札 | 黒崎排水機場水中ポンプ更新工事 | 鳴門市 | 撫養町黒崎 | 機械器具設置 | ４か月 | 水中ポンプ更新 N=1.0基
6 | 鳴門市 | 経済建設部土木課 | 第１四半期 | 一般競争入札 | 弁財天排水機場水中ポンプ更新工事 | 鳴門市 | 撫養町弁財天 | 機械器具設置 | ４か月 | 水中ポンプ更新 N=1.0基
7 | 鳴門市 | 経済建設部土木課 | 第１四半期 | 一般競争入札 | 立岩区画排水機場設備更新工事 | 鳴門市 | 撫養町立岩 | 機械器具設置 | ４か月 | 設備更新 N=1.0式
8 | 鳴門市 | 経済建設部土木課 | 第２四半期 | 一般競争入札 | 池谷柳の本排水機場新設工事 | 鳴門市 | 大麻町池谷 | 機械器具設置 | ６か月 | 配管設置 N=1.0式 電気設備 N=1.0式 堤防補強 N=1.0式
9 | 鳴門市 | 経済建設部まちづくり課 | 第２四半期 | 一般競争入札 | 鳴門市桑島第二団地Ａ棟外部改修工事のうち建築工事 | 鳴門市 | 鳴門市撫養町大桑島 | 建築一式 | ６か月 | 外壁他改修工事一式 屋上改修工事一式
10 | 鳴門市 | 経済建設部まちづくり課 | 第２四半期 | 一般競争入札 | 鳴門市桑島第二団地Ａ棟外部改修工事のうち管工事 | 鳴門市 | 鳴門市撫養町大桑島 | 管 | ６か月 | 給排水衛生設備改修工事
11 | 鳴門市 | 経済建設部下水道課 | 第１四半期 | 一般競争入札 | 平成３０年度小桑島地区管渠築造工事 | 鳴門市 | 撫養町小桑島及び大桑島 | 土木一式 | ８か月 | 施工延長L=1,580ｍ 管きょ工φ200、250 推進工、開削工
12 | 鳴門市 | 経済建設部下水道課 | 第２四半期 | 一般競争入札 | 平成３０年度黒崎地区管渠築造工事 | 鳴門市 | 撫養町黒崎 | 土木一式 | ６か月 | 施工延長L=400ｍ 管きょ工φ200 推進工、開削工
13 | 鳴門市 | 経済建設部下水道課 | 第３四半期 | 一般競争入札 | 平成３０年度雨水管渠八幡東浜主要幹線外改築工事 | 鳴門市 | 撫養町斎田 | 土木一式 | ６か月 | 施工延長L=80ｍ 管きょ更生工 φ900、□2700
14 | 鳴門市 | 経済建設部下水道課 | 第３四半期 | 一般競争入札 | 平成３０年度雨水管渠北浜幹線（枝線）改築工事 | 鳴門市 | 撫養町斎田 | 土木一式 | ４か月 | 施工延長L=70ｍ 管きょ更生工 φ300
15 | 鳴門市 | 企業局水道企画課 | 第１四半期 | 一般競争入札 | 撫養区画中央線配水管布設替工事 | 鳴門市 | 撫養町斎田 | 水道施設 | ６か月 | 施工延長 L=932ｍ 管布設工φ150～φ100
16 | 鳴門市 | 企業局水道企画課 | 第１四半期 | 一般競争入札 | 県道瀬戸港線配水管布設替工事 | 鳴門市 | 瀬戸町堂浦 | 水道施設 | ６か月 | 施工延長 L=574ｍ 管布設工φ150
17 | 鳴門市 | 企業局水道企画課 | 第１四半期 | 一般競争入札 | 南浜黒崎線配水管布設替工事 | 鳴門市 | 撫養町黒崎 | 水道施設 | ５か月 | 施工延長 L=259ｍ 管布設工φ500～75
18 | 鳴門市 | 企業局水道企画課 | 第２四半期 | 一般競争入札 | 平草送配水管布設替工事 | 鳴門市 | 大麻町川崎 | 水道施設 | ８か月 | 施工延長 L=700ｍ 管布設工φ300
19 | 鳴門市 | 企業局水道企画課 | 第２四半期 | 一般競争入札 | 国道28・11号線露出鋼管取替工事 | 鳴門市 | 大津町及び北灘町 | 水道施設 | ９か月 | 施工延長 L=51.5ｍ 露出鋼管 N=9ヶ所
20 | 鳴門市 | 企業局水道企画課 | 第１四半期 | 一般競争入札 | 桑島地区水道管移設工事 | 鳴門市 | 撫養町小桑島 | 水道施設 | １０か月 | 施工延長 L=1675ｍ 管布設工φ200～φ50
21 | 鳴門市 | 企業局 水道事業課 | 第３四半期 | 一般競争入札 | 福池ポンプ室非常用発電設備改修工事 | 鳴門市 | 鳴門町土佐泊浦 | 機械器具設置 | ７か月 | 発電機設備設置 一式
22 | 鳴門市 | 企業局ボートレース企画課 | 第３四半期 | 一般競争入札 | 北防潮堤既設鋼矢板他電気防食装置更新工事 | 鳴門市 | 撫養町大桑島 | 電気 | ６か月 | 施工延長 L=92m
23 | 鳴門市 | 企業局ボートレース企画課 | 第１四半期 | 一般競争入札 | プレイパーク等工事 | 鳴門市 | 撫養町大桑島 | 土木一式 | ５か月 | 施工面積 A=1500m2
24 | 鳴門市 | 企業局ボートレース企画課 | 第４四半期 | 一般競争入札 | 外構フェンス・シャッター等設置工事 | 鳴門市 | 撫養町大桑島 | 土木一式 | ６か月 | 施工延長 L=150m
25 | 鳴門市 | 企業局ボートレース企画課 | 第４四半期 | 一般競争入札 | 倉庫等設置工事 | 鳴門市 | 撫養町大桑島 | 建築一式 | ６か月 | 延床面積 A=200㎡
26 | 鳴門市 | 企業局ボートレース企画課 | 第４四半期 | 一般競争入札 | 防風フェンス増設工事 | 鳴門市 | 撫養町大桑島 | 土木一式 | ６か月 | 施工延長 L=370m
27 | 鳴門市 | 教育委員会教育総務課 | 第２四半期 | 一般競争入札 | 桑島小学校下水道接続工事 | 鳴門市 | 撫養町大桑島 | 管 | ３か月 | 中継ポンプ槽設置及び汚水管布設
28 | 鳴門市 | 教育委員会教育総務課 | 第１四半期 | 一般競争入札 | 鳴門市里浦小学校非構造部材耐震化工事のうち建築工事 | 鳴門市 | 里浦町里浦 | 建築一式 | ３か月 | 校舎の窓ガラス等の非構造部材の耐震化
29 | 鳴門市 | 教育委員会教育総務課 | 第１四半期 | 一般競争入札 | 鳴門市林崎小学校非構造部材耐震化工事のうち建築工事 | 鳴門市 | 撫養町立岩 | 建築一式 | ３か月 | 校舎の窓ガラス等の非構造部材の耐震化
30 | 鳴門市 | 教育委員会教育総務課 | 第１四半期 | 一般競争入札 | 鳴門市第一小学校非構造部材耐震化工事のうち建築工事 | 鳴門市 | 大津町木津野 | 建築一式 | ３か月 | 校舎の窓ガラス等の非構造部材の耐震化
31 | 鳴門市 | 教育委員会教育総務課 | 第１四半期 | 一般競争入札 | 鳴門市大津西小学校非構造部材耐震化工事のうち建築工事 | 鳴門市 | 大津町大代 | 建築一式 | ３か月 | 校舎の窓ガラス等の非構造部材の耐震化
32 | 鳴門市 | 教育委員会教育総務課 | 第１四半期 | 一般競争入札 | 鳴門市鳴門東小学校非構造部材耐震化工事のうち建築工事 | 鳴門市 | 鳴門町土佐泊浦 | 建築一式 | ３か月 | 校舎の窓ガラス等の非構造部材の耐震化
33 | 鳴門市 | 教育委員会教育総務課 | 第１四半期 | 一般競争入札 | 鳴門市鳴門西小学校非構造部材耐震化工事のうち建築工事 | 鳴門市 | 鳴門町高島 | 建築一式 | ３か月 | 校舎の窓ガラス等の非構造部材の耐震化
34 | 鳴門市 | 教育委員会教育総務課 | 第１四半期 | 一般競争入札 | 鳴門市明神小学校非構造部材耐震化工事のうち建築工事 | 鳴門市 | 瀨戸町明神 | 建築一式 | ３か月 | 校舎の窓ガラス等の非構造部材の耐震化
35 | 鳴門市 | 教育委員会教育総務課 | 第１四半期 | 一般競争入札 | 鳴門市堀江北小学校非構造部材耐震化工事のうち建築工事 | 鳴門市 | 大麻町大谷 | 建築一式 | ３か月 | 校舎の窓ガラス等の非構造部材の耐震化
36 | 鳴門市 | 教育委員会教育総務課 | 第１四半期 | 一般競争入札 | 鳴門市堀江南小学校非構造部材耐震化工事のうち建築工事 | 鳴門市 | 大麻町西馬詰 | 建築一式 | ３か月 | 校舎の窓ガラス等の非構造部材の耐震化
37 | 鳴門市 | 教育委員会教育総務課 | 第１四半期 | 一般競争入札 | 鳴門市板東小学校非構造部材耐震化工事のうち建築工事 | 鳴門市 | 大麻町板東 | 建築一式 | ３か月 | 校舎の窓ガラス等の非構造部材の耐震化
38 | 鳴門市 | 教育委員会教育総務課 | 第１四半期 | 一般競争入札 | 鳴門市第二中学校非構造部材耐震化工事のうち電気工事 | 鳴門市 | 撫養町立岩 | 建築一式 | ３か月 | 校舎の窓ガラス等の非構造部材の耐震化
39 | 鳴門市 | 教育委員会教育総務課 | 第１四半期 | 一般競争入札 | 鳴門市鳴門中学校非構造部材耐震化工事のうち電気工事 | 鳴門市 | 鳴門町三ツ石 | 建築一式 | ３か月 | 校舎の窓ガラス等の非構造部材の耐震化
40 | 鳴門市 | 教育委員会教育総務課 | 第１四半期 | 一般競争入札 | 鳴門市瀨戸中学校非構造部材耐震化工事のうち電気工事 | 鳴門市 | 瀨戸町堂浦 | 建築一式 | ３か月 | 校舎の窓ガラス等の非構造部材の耐震化
41 | 鳴門市 | 教育委員会教育総務課 | 第１四半期 | 一般競争入札 | 鳴門市里浦小学校便所改修工事のうち建築工事 | 鳴門市 | 里浦町里浦 | 建築一式 | ３か月 | 北校舎（3Ｆ）及び南校舎（3Ｆ）の便所を全面改修
42 | 鳴門市 | 教育委員会教育総務課 | 第１四半期 | 一般競争入札 | 鳴門市大津西小学校便所改修工事のうち建築工事 | 鳴門市 | 大津町大代 | 建築一式 | ３か月 | 校舎（3Ｆ）の便所を全面改修
43 | 鳴門市 | 教育委員会教育総務課 | 第１四半期 | 一般競争入札 | 鳴門市桑島小学校便所改修工事のうち建築工事 | 鳴門市 | 撫養町大桑島 | 建築一式 | ３か月 | 南校舎（2Ｆ）の便所を全面改修
44 | 鳴門市 | 教育委員会生涯学習人権課 | 第１四半期 | 一般競争入札 | 鳴門市立図書館耐震改修工事のうち建築工事 | 鳴門市 | 撫養町大桑島 | 建築一式 | ８か月 | 既存図書館耐震改修 RC造5階,塔屋2階 床面積 2,839 ㎡
45 | 鳴門市 | 教育委員会生涯学習人権課 | 第１四半期 | 一般競争入札 | 鳴門市立図書館耐震改修工事のうち管工事 | 鳴門市 | 撫養町大桑島 | 管 | ８か月 | 既存図書館耐震改修 RC造5階,塔屋2階 床面積 2,839 ㎡
46 | 鳴門市 | 教育委員会生涯学習人権課 | 第２四半期 | 一般競争入札 | 鳴門市大津中央公民館耐震改修工事のうち建築工事 | 鳴門市 | 大津町大代 | 建築一式 | ４か月 | 既存公民館耐震改修 RC造2階 床面積 209 ㎡
47 | 鳴門市 | 健康福祉部人権推進課 | 第２四半期 | 一般競争入札 | 人権福祉センター耐震改修工事のうち建築工事 | 鳴門市 | 鳴門市大麻町三俣 | 建築一式 | ６か月 | 耐震改修工事ほか一式
48 | 鳴門市 | 健康福祉部人権推進課 | 第２四半期 | 一般競争入札 | 人権福祉センター耐震改修工事のうち管工事 | 鳴門市 | 鳴門市大麻町三俣 | 管 | ６か月 | 耐震改修工事にともなう管工事
|  | （注） ここに記載する内容は、平成３０年１０月９日現在の予定である。 |  |  |  |  | ※黒字は４月１日時点での公表分
|  | ①実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合がある。 |  |  |  |  | 青字は１０月９日追加公表分
|  | ②ここに記載されている工事が発注されない場合がある。 |  |  |  |  | 赤字は変更分
|  | ③ここに記載されていない工事が発注される場合がある。 |  |  |  |  | 取消線は取り止め分

## 随意契約
平成３０年度建設工事発注情報
NO. | 発注機関 | 担当部局等 | 発注時期 | 入札・契約方法 | 工事名 | 市町村名 | 工事箇所 | 工事種別 | 工事期間 | 工事概要
1 | 鳴門市 | 企業局 水道事業課 | 第３四半期 | 随意契約 | 浄水場制御室帳票システム外改修工事 | 北島町 | 北島町高房 | 電気 | ６か月 | 帳票システム更新 一式、操作表示機器更新 一式、継電器盤機器取替 一式
|  | （注） ここに記載する内容は、平成３０年１０月９日現在の予定である。 |  |  |  |  | ※黒字は４月１日時点での公表分
|  | ①実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合がある。 |  |  |  |  | 青字は１０月９日追加公表分
|  | ②ここに記載されている工事が発注されない場合がある。 |  |  |  |  | 赤字は変更分
|  | ③ここに記載されていない工事が発注される場合がある。 |  |  |  |  | 取消線は取り止め分

## 記載例
NO. | 発注機関 | 担当部局等 | 発注時期 | 入札・契約方法 | 工事名 | 市町村名 | 工事箇所 | 工事種別 | 工事期間 | 工事概要
1 | 鳴門市 | 経済建設部土木課 | 第３四半期 | 指名競争入札 | ○○線舗装補修工事 | 鳴門市 | ○○町○○ | 舗装工事 | ３か月 | 施工延長 L=○m 舗装工 A=○m2
2 | 鳴門市 | 経済建設部土木課 | 第２四半期 | 一般競争入札 | ○○橋橋梁耐震工事 | 鳴門市 | ○○町○○ | 土木一式工事 | ７か月 | 施工延長 L=○m 落橋防止装置 N=○基