## 施工計画書表紙
年度
工事
施 工 計 画 書
|  |  | 年 |  | 月
| 発注者 | 鳴門市 部 課
施工者

## 目次
目 次
| 第 １章 | 工事概要 |  |  |  | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | - | 1 | ～ | 3
|  |  | １ | ． | 工事概要 | [10 empty] | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | - | 1
|  |  | ２ | ． | 位置図 | [10 empty] | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | - | 2
|  |  | ３ | ． | 主要工種数量・支給材料及び貸与物件 | [10 empty] | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | - | 3
|  |  | ４ | ． | 工事設計図面 | [10 empty] | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | - | 4
| 第 ２章 | 計画工程表 |  |  |  | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | - | 1 | ～ | 2
|  |  | １ | ． | 工程計画 | [10 empty] | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | - | 1
|  |  | ２ | ． | 計画工程表 | [10 empty] | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | - | 2
| 第 ３章 | 現場組織表 |  |  |  | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | - | 1 | ～ | 2
|  |  | １ | ． | 現場組織表 | [10 empty] | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | - | 1
|  |  | ２ | ． | 施工体系図 | [10 empty] | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | - | 2
| 第 ４章 | 安全管理 |  |  |  | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 4 | - | 1 | ～ | 7
|  |  | ① |  | 基本方針 | [10 empty] | ・ | ・ | ・ | ・ | 4 | - | 1
|  |  | ② |  | 安全衛生管理組織表 | [10 empty] | ・ | ・ | ・ | ・ | 4 | - | 1
|  |  | ③ |  | 安全衛生管理計画 | [10 empty] | ・ | ・ | ・ | ・ | 4 | - | 2 | ～ | 4
[5 empty] | 負傷者搬送経路図 | [10 empty] | ・ | ・ | ・ | ・ | 4 | - | 5
[5 empty] | 緊急時避難場所 | [10 empty] | ・ | ・ | ・ | ・ | 4 | - | 6
| 第 ５章 | 主要機械計画 |  |  |  | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 5 | - | 1
|  |  | ① |  | 主要機械 | [10 empty] | ・ | ・ | ・ | ・ | 5 | - | 1
|  |  | ② |  | 主要機械計画 | [10 empty] | ・ | ・ | ・ | ・ | 5 | - | 1
| 第 ６章 | 資材計画 |  |  |  | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 6 | - | 1
[5 empty] | 工事資材使用届 | [10 empty] | ・ | ・ | ・ | ・ |  |  | 添付
| 第 ７章 | 施工方法 |  |  |  | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 7 | - | 1 | ～ | 4
|  |  | ① |  | 施工順序 | [10 empty] | ・ | ・ | ・ | ・ | 7 | - | 1
|  |  | ② |  | 施工方法 | [10 empty] | ・ | ・ | ・ | ・ | 7 | - | 2 | ～ | 4
| 第 ８章 | 施工管理 |  |  |  | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 8 | - | 1 | ～ | 3
|  |  | ① |  | 施工管理の基本構成 | [10 empty] | ・ | ・ | ・ | ・ | 8 | - | 1
|  |  | ② |  | 工程管理 | [10 empty] | ・ | ・ | ・ | ・ | 8 | - | 1
|  |  | ③ |  | 品質管理 | [10 empty] | ・ | ・ | ・ | ・ | 8 | - | 1 | ～ | 2
|  |  | ④ |  | 写真管理 | [10 empty] | ・ | ・ | ・ | ・ | 8 | - | 3 | ～ | 4
|  |  | ⑤ |  | 出来形管理 | [10 empty] | ・ | ・ | ・ | ・ | 8 | - | 5 | ～ | 6
| 第 ９章 | 緊急時の体制及び対応 | [5 empty] | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 9 | - | 1
| 第１０章 | 環境対策 |  |  |  | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 10 | - | 1
| 第１１章 | 交通対策 |  |  |  | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 11 | - | 1
| 第１２章 | 再生資源の利用促進と建設副産物の適正処理 | [14 empty] | ・ | ・ | ・ | 12 | - | 1
| 第１３章 | その他 |  |  |  | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 13 | - | 1 | ～

## 第１章
[24 empty] | 1 | - | 1
第 １章 |  | 工事概要
|  | １ | ． | 工事概要
[5 empty] | 1 | ． | 工事名 |  |  |  | ：
[5 empty] | 2 | ． | 施工場所 |  |  |  | ： | 鳴門市 |  |  |  | 町
[5 empty] | 3 | ． | 請負金額 |  |  |  | ： | ￥
[12 empty] | （内，消費税 |  |  | ￥ | [7 empty] | ）
[5 empty] | 4 | ． | 工期 |  |  |  | ： | 自 | ： |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
[12 empty] | 至 | ： |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
[5 empty] | 5 | ． | 発注者 |  |  |  | ： | 鳴門市 部 課
鳴門市撫養町南浜字東浜１７０番地
[12 empty] | 〈 課〉 |  |  | TEL
[5 empty] | 6 | ． | 施工者 |  |  |  | ：
[5 empty] | 7 | ． | 工事数量 |  |  |  | ：
[24 empty] | 1 | - | 2
|  | ２ | ． | 位置図
[24 empty] | 1 | - | 3
|  | ３ | ． | 主要工種数量・支給材料及び貸与物件
|  |  | 1 | ． | 主要工種数量 |  |  |  | ： |  | 次表の通り
| 工 種 名 称 | [6 empty] | 形 状 寸 法 | [5 empty] | 単位 | 数 量 |  |  |  | 参考数量 |  |  | 摘 要
|  |  | 2 | ． | 支給材料 |  |  |  | ： | 支給材料なし
|  |  | 3 | ． | 貸与物件 |  |  |  | ： | 貸与物件なし
[24 empty] | 1 | - | 4
|  | ４ | ． | 工事設計図面
|  |  | 図 面 目 録 | [16 empty] | 全 葉
|  |  | 図面番号 |  |  |  | 図 面 名 称 | [10 empty] | 摘 要
|  |  | 1 |  |  |  | 位置図
|  |  | 2 | [10 empty] | （ | / |  | ）
|  |  | 3 | [10 empty] | （ | / |  | ）
|  |  | 4 | [10 empty] | （ | / |  | ）
|  |  | 5 | [10 empty] | （ | / |  | ）
|  |  | 6 | [10 empty] | （ | / |  | ）
|  |  | 7 | [10 empty] | （ | / |  | ）
|  |  | 8 | [10 empty] | （ | / |  | ）
|  |  | 9 | [10 empty] | （ | / |  | ）
|  |  | 10 | [10 empty] | （ | / |  | ）
|  |  | 11 | [10 empty] | （ | / |  | ）
|  |  | 12 | [10 empty] | （ | / |  | ）
|  |  | 13 | [10 empty] | （ | / |  | ）
|  |  | 14 | [10 empty] | （ | / |  | ）
|  |  | 15 | [10 empty] | （ | / |  | ）
|  |  | 16 | [10 empty] | （ | / |  | ）
|  |  | 17 | [10 empty] | （ | / |  | ）
|  |  | 18 | [10 empty] | （ | / |  | ）
|  |  | 19 | [10 empty] | （ | / |  | ）
|  |  | 20 | [10 empty] | （ | / |  | ）

## 第２章
[6 empty] | 2 | - | 1
第 ２章 | 計画工程表
| １ | ． | 工程計画
工程計画にあたっては、次の事項に留意する。
|  |  | 1 | ） | 工程の進捗状況を常に把握する。
|  |  | 2 | ） | 計画と実績に大幅なズレ（10％程度）が生じた場合は、工程の見直しを行なう。
|  |  | 3 | ） | 工程の遅れが生じた場合には、工程回復の処理を検討し、直ちに処置を行なう。
|  |  | 4 | ） | 気象予報・状況の把握を行い、先手管理を行なう。
[6 empty] | 2 | - | 2
| ２ | ． | 計画工程表(実施工程表）
※計画工程表（実施工程表）は、当該工事について、具体的な実施工程を計画作成し、特に、配水管接続（切替）作業による、断水を伴う工事等、監督員の現場立会を要する時期を明示すること。

## 第３章
[14 empty] | 3 | - | 1
第 ３章 |  | 現場組織表
|  | １ | ． | 現場組織表
現場代理人
主任技術者
| 安 全 管 理 |  |  | 出 来 形 管 理 |  | 写 真 管 理 |  |  | 品 質 管 理 | 工 程 管 理 |  | 交 通 管 理 | 庶 務 担 当 |  |  | 資 材 担 当
協力会社
|  |  |  | 会社名 |  |  |  | 責任者名 |  |  | 作業内容
[14 empty] | 3 | - | 2
|  | ２ | ． | 施工体系図
工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
←シート第３章（3-2原本）で編集してください。
編集内容が自動的に反映されます。
↓↓↓↓↓

## 第４章
[20 empty] | 4 | - | 1
第 ４章 |  |  |  | 安全管理
|  |  | ① |  | 基本方針
本工事を施工するに当たり、人命尊重の理念に基づき職員及び、全作業員の安全と
健康を確保すると共に、快適な作業環境を形成する事は勿論、第三者に係わる
人的物的損害の防止及び社会的環境の保全を図ることを目的とし、無事故無災害
で工事が完成する事を目指します。
|  |  | ② |  | 安全衛生管理組織表
|  | 統括安全衛生責任者 | [15 empty] | 店社安全衛生責任者
元方安全衛生責任者
災害防止協議会
会 長
副会長
書 記
協力業者安全衛生責任者
[20 empty] | 4 | - | 2
|  |  | ③ |  | 安全衛生管理計画
|  |  |  | １） |  | 日常業務
[6 empty] | ・ | 朝礼
毎朝作業開始前、現場において作業所責任者、職員及び全作業員が集合しラジオ
体操、服装体調の点検、指示伝達、危険予知活動を行います。
[6 empty] | ・ | 始業前点検
朝礼後、職員又は各機械、器具の取扱責任者が点検対象物をﾁｪｯｸｼｰﾄにより安全
の確認を行います。不具合のある物については、交換、修理、使用禁止等の適切
な処置を取ります。
[6 empty] | ・ | 統括安全衛生責任者の現場巡視
統括安全衛生責任者は毎日１回以上現場全体を巡視し、全般的な工事進捗状況の
把握及び、不安全行動、不安全状態の改善及び指導を行います。
[6 empty] | ・ | 安全・工程打ち合わせ
毎日13:00より職員、職長が翌日の作業の段取り、作業手順、工程の連絡調整の
打ち合わせを行います。
[6 empty] | ・ | 終業時の点検及び片付け
毎日作業終了１０分前に現場内を職員及び全作業員が資機材の整理整頓、清掃
を行い、快適な作業環境の維持に努めます。又、夜間対策、立入禁止策、火気
の確認を行い、統括安全衛生責任者に報告します。
|  |  |  | ２） |  | 毎月の業務
[6 empty] | ・ | 災害防止協議会
毎月定めた日に、災害防止協議会会員で職種間の作業工程、進捗状況を把握して
円滑な施工の推進と確保に努めます。
[6 empty] | ・ | 安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
毎月１回以上、店社の実施する安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙを受け、その指示、指導により安全
で快適な現場環境の形成を目指します。
[6 empty] | ・ | 安全教育訓練
毎月、半日以上（４時間以上）の時間を当て、全作業員の安全意識の高揚を図る
為、全員参加にて安全教育訓練実施計画表に基づき、安全教育訓練を実施します。
安全教育・訓練等の内容は、土木工事共通仕様書に示された、以下の項目か
ら選択するものとします。
[8 empty] | ① | 安全活動のﾋﾞﾃﾞｵ等、視聴覚資料による安全教育
[8 empty] | ② | 当該工事内容等の周知徹底
[8 empty] | ③ | 工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底
[8 empty] | ④ | 工事における災害対策訓練
[8 empty] | ⑤ | 工事現場で予想される事故対策
[8 empty] | ⑥ | その他、安全教育・訓練等として必要な事項
[20 empty] | 4 | - | 3
[6 empty] | ・ | 安全衛生推進会議
毎月、定めた日に店社で開催する安全衛生委員会に参加し、安全に対する知識の
吸収、安全意識の高揚に努めます。
[6 empty] | ・ | 月例点検
毎月月初めに、機械、設備及び作業環境の点検を行います。
|  |  |  | ３） |  | 随時
[6 empty] | ・ | 新規入場者教育
当作業現場に入場する作業員に対して、入場者教育を実施し安全に対する意識、
工事内容、作業手順について説明し、安全作業の徹底を図ります。
[6 empty] | ・ | 持込み機械・器具の点検
当作業現場に搬入する機械・器具に対して、持込み時点検をﾁｪｯｸｼｰﾄに基づき
行い、不良機械・器具は持込みの禁止、修理等の処置を取り、機械・器具に
よる災害の発生を防止します。
|  |  |  | ４） |  | 安全教育訓練実施計画表
| 年 月 |  |  |  |  | 実 施 項 目 | [10 empty] | 実 施 内 容 |  | 摘 要
[20 empty] | 4 | - | 4
|  |  |  | ５） |  | その他
[7 empty] | ・ | 緊急時の連絡体制
緊急時の連絡体制は、現場事務所及びﾔｰﾄﾞの見やすい所に貼っておき、全作業員
に周知する。
[7 empty] | ・ | 作業中止基準
本工事の作業中止基準は次の通りとするが、状況に応じて現場代理人の判断で
作業を中止する場合がある。
[12 empty] | 風速 |  |  | ： | 10m/秒以上
[12 empty] | 降雨 |  |  | ： | 10mm/h以上
[12 empty] | 視程 |  |  | ： | 500m未満
ただし、警報及び注意報が発令された場合、又雷鳴が近づいて来た時、
体感地震が発生した時は、作業を一時休止して情報収集し、安全の確認が
出来るまで待機する。状況に応じては一時避難の措置を取る。
作業を再開する場合は各自持ち場を点検して、異常の無い事を確認して、
現場代理人の指示により、作業を再開する。
次頁に負傷者搬送経路図、緊急時避難場所を示す。
[9 empty] | 4 | - | 5 |  | 負傷者搬送経路
[9 empty] | 4 | - | 6 |  | 緊急時避難場所
[20 empty] | 4 | - | 5
負傷者搬送経路
[10 empty] | 病院 |  |  |  | TEL
|  |  |  | 距離 |  | 約 |  |  |  | km |  |  |  | 所要時間 |  |  | 約 | 分
（経路図）
[20 empty] | 4 | - | 6
緊急時避難場所
避難場所
|  |  |  | 距離 |  | 約 |  |  |  | km |  |  |  | 所要時間 |  |  | 約 | 分
（経路図）

## 第５章
[16 empty] | 5 | - | 1
第 ５章 |  | 主要機械計画
| ① |  | 主要機械
| 使用機械 |  |  | 規格・能力 |  |  |  |  | 単位 | 数 量 |  | 適 用 工 種
| ② |  | 主要機械計画
| 使用機械名 |  |  | 月日 | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月
|  |  |  | 規格 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 |  | 31

## 第６章
|  |  |  | 6 | - | 1
第 ６章 |  | 資材計画
工事資材使用届けを提出し、監督員による材料検査により、承認を得たものから、
使用する。
（工事資材使用届けの写しを添付する）

## 第７章
[9 empty] | 7 | - | 1
第 ７章 |  | 施工方法
本工事は、特記仕様書・徳島県土木工事標準仕様書に準じ施工いたします。
| ① |  | 施工順序
工事の基本的な施工順序は、下記のフローに示すとおりとします。
※施工順序フロー図は標準的なものを、記載しています。当該工事に即した、具体的なものを、作成してください。
準備工
一日の作業工程
後片付け
[9 empty] | 7 | - | 2
| ② |  | 施工方法 |  |  | ※施工方法は標準的なものを、記載しています。当該工事に即した、具体的なものを、作成してください。
|  | 1 | ． | 準備工
|  | 2 | ． | ○○工
|  |  |  | ・ | 設計図書に基づき、適切な位置に、舗装切断機等を使用し、施工を行います。
|  |  |  | ・ | 作業時には、保安施設及び交通誘導員を適切に配置し、交通上の安全を確保
します。
|  | 3 | ． | ×△工
| ○ |  | ． | 後片付け
|  |  |  | ・ | 工事完了後、現場および、仮置場等関係場所の整理・清掃を行い、
関係各所への、工事完了報告を行います。

## 第８章
[6 empty] | 8 | - | 1
第 ８章 |  | 施工管理
| ① |  | 施工管理の基本構成
施工管理は「特記仕様書」・「徳島県土木工事共通仕様書」・
に基づいて行います。
|  |  |  | 施工管理 | 工程管理
品質管理
出来形管理
写真管理
| ② |  | 工程管理
工程管理は、工事内容に応じた方式（バーチャート）により作成した実施工程表
により管理します。工程に遅れが生じた場合は速やかに原因を解明して工程を立て
直します。又、工事に変更が生じた場合もそれに応じた工程を立て、工期内に
工事を完了させます。
| ③ |  | 品質管理
品質管理は「徳島県土木工事施工管理基準（案）・品質管理基準及び規格値」
に基づいて行います。
※当該工事に即した品質管理項目について、品質管理基準表を、作成してください。
[6 empty] | 8 | - | 3
| ④ |  | 写真管理
写真管理は「徳島県土木工事施工管理基準（案）・写真管理基準」
に基づいて行います。
撮影した写真は、、監督員が随時閲覧できるようｲﾝﾃﾞｯｸｽ等を付け整理し
保管しておきます。
※当該工事に即した写真管理項目について、写真管理基準表を、作成してください。
[6 empty] | 8 | - | 5
| ⑤ |  | 出来形管理
出来形管理は「徳島県土木工事施工管理基準（案）・出来形管理基準及び規格値 」
に基づいて行います。
※当該工事に即した出来形管理項目について、出来形管理基準表を、作成してください。

## 第９章
[14 empty] | 9 | - | 1
| 第 ９章 |  | 緊急時の体制及び対応
大雨・台風等の異常気象で災害発生のおそれがある場合、その他緊急時の場合
は下記の組織構成で緊急時体制に入り、必要に応じ現場内を巡視して警戒します。
[6 empty] | 情報連絡係 |  |  | 情報の収集・伝達
|  | 災害対策本部長 |  |  |  | 対策係 |  |  | 二次災害防止・復旧
[6 empty] | 庶務係 |  |  | 資材・労務及び機械の調達
事故発生における連絡系統は下図の通りです。
| 〈協力会社〉 | [5 empty] | 〈元請〉
|  |  |  | ℡ | [8 empty] | 災害発生
℡
℡
報告
| 健康保険鳴門病院 | [8 empty] | 工事事務所 |  | ℡
[10 empty] | 現場代理人 |  | ℡
| 088-685-2191 | [8 empty] | 主任技術者 |  | ℡
報告
| 鳴門消防署 | [6 empty] | 〈発注者〉
[8 empty] | 鳴門市 部 課 |  |  |  |  | TEL 088- - FAX 088- -
088-685-2009 緊急 119
[8 empty] | 氏名及び職名 |  |  |  |  | 連 絡 先
担 当
| 鳴門警察署 | [6 empty] | 監督員
現場担当監督員
| 088-685-0110 緊急 110 | [6 empty] | 監督補助員
鳴門労働基準監督署
| 088-686-5164 | [6 empty] | 四国電力
088-686-3161
鳴門市役所
| 088-684-1111 | [6 empty] | ＮＴＴ西日本
088-637-0820
徳島地方気象台
088-622-3857

## 第１０章
|  |  |  | 10 | - | 1
第１０章 | 環境対策
|  | １） | 排出ガス対策
本工事で使用する建設機械や工事用車両は、不必要な空ぶかしを禁止し、
極力低回転での運転に努めます。また、ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟに留意します。
また、本工事で使用する機械は、「排出ガス対策型建設機械指定要領」
に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用します。
|  | ２） | 騒音・振動対策
本工事では、関係法令を遵守し、低騒音型の建設機械を使用する等、
周辺環境の保全に努めます。
特に夜間作業となる場合は、事前に周辺住民へ案内等を行い、理解を
得ます。
|  | ３） | 粉塵対策
施工時の粉塵対策として、適宜、散水等の処置を行い近隣への影響を
最小限に抑えます。
|  | ４） | 現場環境対策
現場内は常に整理・整頓し、作業終了時には清掃を行い、現場環境の
保全に努めます。

## 第１１章
|  |  |  | 11 | - | 1
第１１章 | 交通対策
|  | ・ | 交通安全管理
（通勤車両）
通勤車両は、交通法規を遵守して安全運転に努めます。又、就業時には
付近道路に迷惑駐車をしないようします。
（工事車両）
工事関係車両は交通法規を遵守して安全運転に努めます。人家密集地域、
学童通学路等では最徐行運転を厳守するよう指導します。
車両に待ち時間が出来た場合は、予め待機場所を定め、そこで待機して
迷惑駐車の無いようにします。
待機中車両は、エンジンを停止させます。
（資材運搬車）
資材運搬は関係法令を遵守した運搬を行い、一般車両及び通行者の支障と
ならないよう、注意します。
（過積載防止）
運搬車両運転者および積込担当者に、過積載の無いように指導します。
（交通誘導員の配置）
交通誘導員の配置計画を立て、交通災害のないよう、適切な交通誘導を
行います。
（保安設備の配置）
作業状態に応じて、適切な保安設備の設置を行い、作業区を明示します。
夜間作業を行う場合は、保安灯・投光器等で作業区間を明示します。
（現場周辺への配慮）
車両等通行制限を行い、作業を行う場合において、事前に予告・案内等の
措置を行い、特に、周辺住民への理解を得ます。

## 第１２章
|  |  | 12 | - | 1
第１２章 | 再生資源の利用促進と建設副産物の適正処理
〈再生資源の利用促進〉
本工事において、再生資源利用（促進）計画書を作成・提出し、特別な指定の
無い資材については、再生資材を利用し。建設副産物について、再生可能な物は、
再生資源化施設へ搬出し、処理することにより再生資源の利用促進に努めます。
〈建設副産物の適正処理〉
本工事で発生する産業廃棄物については、発注者の指導の下、排出事業者である
元請業者の責任において、産業廃棄物として適正に処理します。
産廃処理委託業者には、収集・運搬及び処理業務に関する許可証の写し、許可の
車両番号、排出場所から処分先までの運搬経路図等を提出させ、排出業者は、処
分する毎に建設系廃棄物ﾏﾆﾌｪｽﾄを発行して、双方が保管管理を行います。
また、以上の関係書類を発注者へ提出し、適正な処理を行った事を報告します。
建設発生土（残土）については、残土受入地の資料を発注者に提出し、承認を得て、
搬出・処理を行います。搬出完了後、残土搬出調書・写真を提出し、適正に
処理したことを報告します。

## 第１３章
|  | 13 | - | 1
第１３章 | その他

## 第３章 (3-2原本）
発 注 者 名 |  |  | 工期 |  | 自 年 月 日
工 事 名 称 |  |  |  |  | 至 年 月 日
元請負 |  |  | 工事 | 会 社 名 |  | 鉄 筋 工事 | 会 社 名
現場代理人名 |  |  |  | 工 事 内 容 |  |  | 工 事 内 容
主任技術者名 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
|  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
|  |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
[5 empty] | 担当工事 |  |  | 担当工事
[5 empty] | 内 容 |  |  | 内 容
|  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  | 元方安全衛生管理者 | 工事 | 会 社 名 |  | 工事 | 会 社 名
会長 | 統括安全衛生責任者 |  |  | 工 事 内 容 |  |  | 工 事 内 容
|  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
|  | 書記 |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
|  |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
副会長 |  |  |  |  | 担当工事 |  |  | 担当工事
[5 empty] | 内 容 |  |  | 内 容
|  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  | 工事 | 会 社 名 |  | 工事 | 会 社 名
|  |  |  | 工 事 内 容 |  |  | 工 事 内 容
|  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
|  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
|  |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
[5 empty] | 担当工事 |  |  | 担当工事
[5 empty] | 内 容 |  |  | 内 容
|  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  | 工事 | 会 社 名 |  | 工事 | 会 社 名
|  |  |  | 工 事 内 容 |  |  | 工 事 内 容
|  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
|  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
|  |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
[5 empty] | 担当工事 |  |  | 担当工事
[5 empty] | 内 容 |  |  | 内 容
|  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日