## 指名競争
令和５年度建設工事発注情報
No. | 発注機関 | 担当部局等 | 工事名 | 工事場所 （市町村名・字名） | 入札・契約 の方法 | 工事種別 | 工事期間 （月又は日） | 入札予定時期 （月又は四半期） | 工事概要 | 備考
1 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 木津神橋橋梁補修工事 | 鳴門市撫養町木津 | 指名競争入札 | 土木一式 | 4ヶ月 | 第2四半期 | 橋梁補修 N=1式
2 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 折野八幡橋橋梁補修工事 | 鳴門市北灘町折野 | 指名競争入札 | 土木一式 | 5ヶ月 | 第2四半期 | 橋梁補修 N=1式
3 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 市場橋橋梁補修工事 | 鳴門市大麻町市場 | 指名競争入札 | 土木一式 | 4ヶ月 | 第3四半期 | 橋梁補修 N=1式
4 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 吉永大幸線2号橋橋梁補修工事 | 鳴門市大津町大代 | 指名競争入札 | 土木一式 | 5ヶ月 | 第2四半期 | 橋梁補修 N=1式
5 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 共栄橋橋梁補修工事 | 鳴門市大麻町中馬詰 | 指名競争入札 | 土木一式 | 4ヶ月 | 第3四半期 | 橋梁補修 N=1式
6 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 土佐泊浦大毛東6号線1号橋橋梁補修工事 | 鳴門市鳴門町土佐泊浦 | 指名競争入札 | 土木一式 | 4ヶ月 | 第3四半期 | 橋梁補修 N=1式
7 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 日出2号線1号橋橋梁補修工事 | 鳴門市瀬戸町堂浦 | 指名競争入札 | 土木一式 | 5ヶ月 | 第2四半期 | 橋梁更新 N=1式
8 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 椢原北橋橋梁補修工事 | 鳴門市大麻町大谷 | 指名競争入札 | 土木一式 | 5ヶ月 | 第2四半期 | 橋梁補修 N=1式
9 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 板東阿部線1号橋橋梁補修工事 | 鳴門市大麻町板東 | 指名競争入札 | 土木一式 | 5ヶ月 | 第2四半期 | 橋梁補修 N=1式
10 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 恵美寿東2号線1号橋橋梁補修工事 | 鳴門市里浦町里浦 | 指名競争入札 | 土木一式 | 4ヶ月 | 第3四半期 | 橋梁補修 N=1式
11 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 矢倉南3号線2号橋橋梁補修工事 | 鳴門市大津町矢倉 | 指名競争入札 | 土木一式 | 4ヶ月 | 第3四半期 | 橋梁更新 N=1式
12 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 撫養川大橋歩道橋橋梁補修工事 | 鳴門市撫養町弁財天 | 指名競争入札 | 土木一式 | 4ヶ月 | 第3四半期 | 橋梁補修 N=1式
13 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 高畑萩原線外舗装補修工事 | 鳴門市大麻町三俣外 | 指名競争入札 | 舗装 | 4ヶ月 | 第2四半期 | 舗装補修 N=1式
14 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 川崎池谷線外舗装補修工事 | 鳴門市大麻町川崎外 | 指名競争入札 | 舗装 | 4ヶ月 | 第2四半期 | 舗装補修 N=1式
15 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 東馬詰東8号線外舗装補修工事 | 鳴門市大麻町東馬詰外 | 指名競争入札 | 舗装 | 3ヶ月 | 第2四半期 | 舗装補修 N=1式
16 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 板東大林6号線道路改良工事 | 鳴門市大麻町板東 | 指名競争入札 | 舗装 | 2ヶ月 | 第2四半期 | 道路改良 N=1式
17 | 鳴門市 | 都市建設部まちづくり課 | 黒崎団地５・６号室棟解体撤去工事 | 鳴門市撫養町黒崎 | 指名競争入札 | 解体 | 2ヶ月 | 第3四半期 | 木造平屋建て 延床面積約108ｍ2
18 | 鳴門市 | 都市建設部 下水道課 | 黒崎地区舗装復旧工事 | 鳴門市撫養町黒崎 | 指名競争入札 | 舗装 | 3ヶ月 | 第2四半期 | 舗装復旧工 A=3000㎡
19 | 鳴門市 | 産業振興部農林水産課 | 板東地区用排水路改良工事 | 鳴門市大麻町板東 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2ヶ月 | 第3四半期 | 板柵工 L=55m
20 | 鳴門市 | 産業振興部農林水産課 | 板東地区西平草農道修復工事 | 鳴門市大麻町板東 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2ヶ月 | 第3四半期 | ブロック積工 L=17m
21 | 鳴門市 | 産業振興部農林水産課 | 矢倉地区用排水路改良工事 | 鳴門市大津町矢倉 | 指名競争入札 | 土木一式 | 4ヶ月 | 第3四半期 | 柵渠工 L=90m
22 | 鳴門市 | 産業振興部農林水産課 | 亀浦漁港（八木の鼻地区）土砂取除工事 | 鳴門市鳴門町土佐泊浦 | 指名競争入札 | 土木一式 | 3ヶ月 | 第2四半期 | 土砂取除工 V=7700㎥
23 | 鳴門市 | 企業局水道事業課 | 北泊地区配水管布設替工事 | 鳴門市瀬戸町北泊 | 指名競争入札 | 水道施設 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 施工延長L=450m 管布設工φ150以下
24 | 鳴門市 | 企業局水道事業課 | 県道瀬戸撫養線配水管布設替工事 | 鳴門市瀬戸町明神 | 指名競争入札 | 水道施設 | 4ヶ月 | 第1四半期 | 施工延長L=50m 管布設工φ200
25 | 鳴門市 | 企業局水道事業課 | 大代日開線露出鋼管取替工事 | 鳴門市大津町大代 | 指名競争入札 | 水道施設 | 4ヶ月 | 第2四半期 | 施工延長L=20m 管布設工φ150
26 | 鳴門市 | 企業局水道事業課 | 松村土井3号線配水管布設替工事 | 鳴門市大麻町松村 | 指名競争入札 | 水道施設 | 4ヶ月 | 第2四半期 | 施工延長L=200m 管布設工φ75
27 | 鳴門市 | 企業局水道事業課 | 北灘地区配水管布設替工事 | 鳴門市北灘町折野 | 指名競争入札 | 水道施設 | 5ヶ月 | 第3四半期 | 施工延長L=300m 管布設工φ200
28 | 鳴門市 | 企業局水道事業課 | 大幸吉永線配水管移設工事 | 鳴門市大津町大代 | 指名競争入札 | 水道施設 | 4ヶ月 | 第2四半期 | 施工延長L=40m 管布設工φ100以下
29 | 鳴門市 | 企業局水道事業課 | 国道28号露出鋼管取替工事 | 鳴門市大津町矢倉 | 指名競争入札 | 水道施設 | 4ヶ月 | 第2四半期 | 施工延長L=40m 管布設工φ200以下
30 | 鳴門市 | 企業局水道事業課 | 県道大谷櫛木線配水管布設替工事 | 鳴門市大麻町大谷 | 指名競争入札 | 水道施設 | 4ヶ月 | 第3四半期 | 施工延長L=180m 管布設工φ75
31 | 鳴門市 | 企業局ボートレース事業課 | 北ノ浜グラウンドトイレ新築工事のうち管工事 | 鳴門市撫養町大桑島 | 指名競争入札 | 管 | 4ヶ月 | 第1四半期 | トイレ新築工事に伴う管工事 一式
32 | 鳴門市 | 企業局ボートレース事業課 | 場内西側駐車場舗装工事 | 鳴門市撫養町大桑島 | 指名競争入札 | 舗装 | 2ヶ月 | 第1四半期 | 舗装工事 一式
33 | 鳴門市 | 企業局ボートレース事業課 | ボートレース鳴門管理棟出入口部改修工事 | 鳴門市撫養町大桑島 | 指名競争入札 | 建築一式 | 3ヶ月 | 第2四半期 | 施設内改修工事 一式
34 | 鳴門市 | 企業局ボートレース事業課 | サイクルステーション内装補修工事 | 鳴門市撫養町大桑島 | 指名競争入札 | 建築一式 | 2ヶ月 | 第2四半期 | 内装補修工事 一式
35 | 鳴門市 | 教育委員会教育総務課 | 鳴門市撫養小学校便所改修工事のうち管工事 | 鳴門市撫養町斎田 | 指名競争入札 | 管 | 9ヶ月 | 第1四半期 | 便所改修 9カ所
36 | 鳴門市 | 教育委員会教育総務課 | 鳴門市撫養小学校便所改修工事のうち電気工事 | 鳴門市撫養町斎田 | 指名競争入札 | 電気 | 9ヶ月 | 第1四半期 | 便所改修 9カ所
37 | 鳴門市 | 教育委員会教育総務課 | 鳴門西小学校プール塗装工事 | 鳴門市鳴門町高島 | 指名競争入札 | 塗装 | 1ヶ月 | 第1四半期 | ２５mプール、徒渉プール塗装
38 | 鳴門市 | 教育委員会教育総務課 | 瀬戸小学校運動場倉庫等解体撤去工事 | 鳴門市瀬戸町堂浦 | 指名競争入札 | 解体 | 2ヶ月 | 第1四半期 | 倉庫6棟ほか解体
39 | 鳴門市 | 企画総務部特定事業推進課 | 新庁舎整備事業２期外構工事のうち電気工事 | 鳴門市撫養町南浜 | 指名競争入札 | 電気 | 8ヶ月 | 第1四半期 | 照明器具新設工事等
40 | 鳴門市 | 企画総務部特定事業推進課 | 新庁舎西側歩道等改修工事 | 鳴門市撫養町南浜 | 指名競争入札 | 土木一式 | 4ヶ月 | 第3四半期 | 歩道整備 N=一式
41 | 鳴門市 | 企画総務部特定事業推進課 | 新庁舎北西側配水管等迂回工事 | 鳴門市撫養町南浜 | 指名競争入札 | 水道施設 | 7ヶ月 | 第1四半期 | 施工延長L=80m 管布設工φ100
42 | 鳴門市 | 消防本部消防総務課 | 鳴門市消防団三津大須分団詰所解体撤去工事 | 鳴門市北灘町折野 | 指名競争入札 | 解体 | 3ヶ月 | 第2四半期 | 延べ床面積５９．９４㎡ 鉄筋コンクリート造平屋建て 解体工事一式
（注）ここに記載する内容は、令和５年７月１日現在の予定である。
①実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合がある。
②ここに記載されている工事が発注されない場合がある。
③ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

## 一般競争
令和５年度建設工事発注情報
No. | 発注機関 | 担当部局等 | 工事名 | 工事場所 （市町村名・字名） | 入札・契約 の方法 | 工事種別 | 工事期間 （月又は日） | 入札予定時期 （月又は四半期） | 工事概要 | 備考
1 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 板東橋橋梁補修工事 | 鳴門市大麻町板東 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 橋梁補修 N=1式
2 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 牛屋島橋橋梁補修工事 | 鳴門市大麻町牛屋島 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 橋梁補修 N=1式
3 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 堀江中央線4号橋橋梁補修工事 | 鳴門市大麻町西馬詰及び中馬詰 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 橋梁補修 N=1式
4 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 八軒浜樋門長寿命化工事 | 鳴門市鳴門町高島 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8ヶ月 | 第2四半期 | 樋門補修 N=1式
5 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 辷岩排水機場長寿命化工事 | 鳴門市撫養町大桑島 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8ヶ月 | 第2四半期 | 水中ポンプ更新 N=1式
6 | 鳴門市 | 都市建設部まちづくり課 | 大谷西団地97ｰ99号室棟及び114ｰ116号室棟ほか解体撤去工事 | 鳴門市大麻町大谷 | 一般競争入札 | 解体 | 3ヶ月 | 第3四半期 | CB造平屋建て 延床面積約285ｍ2
7 | 鳴門市 | 都市建設部まちづくり課 | 鳴門市明神第二団地浴室ほか改修工事 | 鳴門市瀬戸町明神 | 一般競争入札 | 建築一式 | 5ヶ月 | 第2四半期 | 浴室改修工事一式
8 | 鳴門市 | 都市建設部 下水道課 | 令和５年度大桑島濘岩浜地区管渠築造工事 | 鳴門市撫養町大桑島 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7ヶ月 | 第2四半期 | 施工延長 L=706m 推進工 L=25ｍ、開削工 L=681m
9 | 鳴門市 | 都市建設部 下水道課 | 令和５年度大桑島中之組地区外管渠築造工事 | 鳴門市撫養町大桑島 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7ヶ月 | 第2四半期 | 施工延長 L=670m 推進工 L=215ｍ、開削工 L=455m
10 | 鳴門市 | 都市建設部 下水道課 | 令和５年度黒崎松島地区管渠築造工事 | 鳴門市撫養町黒崎 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7ヶ月 | 第2四半期 | 施工延長 L=369m 推進工 L=66ｍ、開削工 L=303m
11 | 鳴門市 | 都市建設部 下水道課 | 令和５年度黒崎宮津地区外管渠築造工事 | 鳴門市撫養町黒崎 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7ヶ月 | 第2四半期 | 施工延長 L=595m 推進工 L=151ｍ、開削工 L=444m
12 | 鳴門市 | 都市建設部 下水道課 | 令和５年度雨水管渠八幡東浜主要幹線改築工事 | 鳴門市撫養町前浜 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 施工延長 L=35.2ｍ 管きょ更生工 □2700×2700 Ｌ＝35.2m
13 | 鳴門市 | 都市建設部 下水道課 | 令和５年度雨水管渠浜端南準幹線改築工事 | 鳴門市撫養町斎田 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 施工延長 L=66.4ｍ 管きょ更生工 φ900 Ｌ＝66.4m
14 | 鳴門市 | 企業局水道事業課 | 木津送水管布設替工事 | 鳴門市大麻町西馬詰及び板野郡北島町新喜来 | 一般競争入札 | 水道施設 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 施工延長L=200m 管布設工φ600
15 | 鳴門市 | 企業局ボートレース事業課 | 北ノ浜グラウンドトイレ新築工事のうち建築工事 | 鳴門市撫養町大桑島 | 一般競争入札 | 建築一式 | 4ヶ月 | 第1四半期 | トイレ新築工事 一式
16 | 鳴門市 | 企業局ボートレース事業課 | 北ノ浜グラウンド駐車場等整備工事 | 鳴門市撫養町大桑島 | 一般競争入札 | 建築一式 | 3ヶ月 | 第3四半期 | 駐車場整備工事 一式 防球ネット設置工事 一式
17 | 鳴門市 | 企業局ボートレース事業課 | ボートレース鳴門個室設置等施設改修工事 | 鳴門市撫養町大桑島 | 一般競争入札 | 建築一式 | 3ヶ月 | 第2四半期 | 施設内改修工事 一式
18 | 鳴門市 | 教育委員会教育総務課 | 鳴門市撫養小学校便所改修工事のうち建築工事 | 鳴門市撫養町斎田 | 一般競争入札 | 建築一式 | 9ヶ月 | 第1四半期 | 便所改修 9カ所
19 | 鳴門市 | 教育委員会総合教育人権課 | 鳴門市青少年会館及び市場・川崎児童館の移転に伴う外構整備工事 | 鳴門市大麻町三俣 | 一般競争入札 | 建築一式 | 5ヶ月 | 第1四半期 | 青少年会館及び市場・川崎児童館の解体撤去及び外構整備
20 | 鳴門市 | 企画総務部特定事業推進課 | 新庁舎整備事業２期外構工事 | 鳴門市撫養町南浜 | 一般競争入札 | 建築一式 | 8ヶ月 | 第1四半期 | 庇新設工事、ベンチ設置工事、舗装工事等
21 | 鳴門市 | 企画総務部特定事業推進課 | 鳴門市役所東側付属棟改修工事 | 鳴門市撫養町南浜 | 一般競争入札 | 建築一式 | 8ヶ月 | 第1四半期 | 内装改修工事、設備改修工事、倉庫棟２階床増設工事等
（注）ここに記載する内容は、令和５年７月１日現在の予定である。
①実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合がある。
②ここに記載されている工事が発注されない場合がある。
③ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

## 随意契約
令和５年度建設工事発注情報
No. | 発注機関 | 担当部局等 | 工事名 | 工事場所 （市町村名・字名） | 入札・契約 の方法 | 工事種別 | 工事期間 （月又は日） | 入札予定時期 （月又は四半期） | 工事概要 | 備考
1 | 鳴門市
（注）ここに記載する内容は、令和５年７月１日現在の予定である。
①実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合がある。
②ここに記載されている工事が発注されない場合がある。
③ここに記載されていない工事が発注される場合がある。