## 工程表
別表１ 工事工程表
工事名 | [28 empty] | 請負者 |  |  | 住所
工期 | 年 月 日 ～ 年 月 日 | [30 empty] | 指名
| 工種 | 種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 着工日 | 完了日 | 目標 | 進捗率 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月
| 年 月 日 ～ 年 月 日 目標: 作業量; 年 月 日 ～ 年 月 日 進捗率: （％） | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30

## 例
別表１ 工事工程表
[34 empty] | 平成 |  | 23 | 年 | 9 | 月 | 30 | 日 | 現在
工事名 |  | ○○線道路改良工事 | [26 empty] | 請負者 |  |  | 住所 |  |  | 鳴門市撫養町南浜字東浜170番地
工期 | 平成23年 6月 1日 ～平成23年12月20日 | [30 empty] | 氏名 |  |  | ㈱○○建設 代表取締役 ○○○○
| 工種 | 種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 着工日 | 完了日 | 日標準 | 進捗率 |  | 6 | 月 |  | 7 | 月 |  | 8 | 月 |  | 9 | 月 |  | 10 | 月 |  | 11 | 月 |  | 12 | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月
| 平成23年 6月 1日 ～平成23年12月20日 日標準: 作業量; 平成23年 6月 1日 ～平成23年12月20日 進捗率: （％） | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
[5 empty] | 1000 | 6.1 | 6.10 |  | 1.19
| 道路改良 | 準備工 | 1 | 式 | 1000 | 6.1 | 6.10 |  | 1.19
[5 empty] | 2000 | 6.11 | 7.10 |  | 2.39
|  | 仮設工 | 1 | 式 | 2000 | 6.11 | 6.30 |  | 2.39
|  |  | 150 |  | 30000 | 7.11 | 9.30 |  | 35.92
|  | 擁壁工 | 200 | m | 40000 | 7.5 | 10.20 | 2 | 47.9
|  |  | 120 |  | 12000 | 8.15 | 9.30 |  | 14.37
|  | 水路工 | 200 | ｍ | 20000 | 8.1 | 11.10 | 2 | 23.95
|  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 舗装工 | 10000 | ｍ２ | 20000 | 10.20 | 12.1 | 1000 | 23.95
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 後片付 | 1 | 式 | 500 | 12.2 | 12.20 |  | 0.59
[5 empty] | 45000 |  |  |  | 53.87
| 計 |  |  |  | 83500 |  |  |  | 100