## 指名競争
令和７年度建設工事発注情報
No. | 発注機関 | 担当部局等 | 工事名 | 工事場所 （市町村名・字名） | 入札・契約 の方法 | 工事種別 | 工事期間 （月又は日） | 入札予定時期 （月又は四半期） | 工事概要 | 備考
1 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 小桑島大桑島線外舗装補修工事 | 鳴門市撫養町小桑島外 | 指名競争入札 | 舗装 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 舗装補修 N=1式
2 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 立岩南浜線外舗装補修工事 | 鳴門市撫養町南浜 | 指名競争入札 | 舗装 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 舗装補修 N=1式
3 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 里浦花面平松線外舗装補修工事 | 鳴門市里浦町里浦外 | 指名競争入札 | 舗装 | 6ヶ月 | 第1四半期 | 舗装補修 N=1式
4 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 板東南中央1号線外舗装補修工事 | 鳴門市大麻町板東外 | 指名競争入札 | 舗装 | 6ヶ月 | 第1四半期 | 舗装補修 N=1式
5 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 立岩区画中35号線外舗装補修工事 | 鳴門市撫養町立岩外 | 指名競争入札 | 舗装 | 6ヶ月 | 第1四半期 | 舗装補修 N=1式
6 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 板東八幡線外舗装補修工事 | 鳴門市大麻町板東外 | 指名競争入札 | 舗装 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 舗装補修 N=1式
7 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 共栄橋橋梁補修工事 | 鳴門市大麻町中馬詰 | 指名競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 橋梁補修 N=1式
8 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 張山橋橋梁補修工事 | 鳴門市北灘町櫛木 | 指名競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 橋梁補修 N=1式
9 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 大島田田尻浜2号線2号橋橋梁補修工事 | 鳴門市瀬戸町大島田 | 指名競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 橋梁補修 N=1式
10 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 西の須橋橋梁補修工事 | 鳴門市大津町大代 | 指名競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 橋梁補修 N=1式
11 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 徳長中央線4号橋橋梁補修工事 | 鳴門市大津町徳長 | 指名競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 橋梁補修 N=1式
12 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 椢原橋歩道橋橋梁補修工事 | 鳴門市大麻町大谷 | 指名競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 橋梁補修 N=1式
13 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 明神下本城西1号線1号橋橋梁補修工事 | 鳴門市瀬戸町明神 | 指名競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 橋梁補修 N=1式
14 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 明神上本城西1号線2号橋橋梁補修工事 | 鳴門市瀬戸町明神 | 指名競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 橋梁補修 N=1式
15 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 明神上本城西9号線1号橋橋梁補修工事 | 鳴門市瀬戸町明神 | 指名競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 橋梁補修 N=1式
16 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 明神住宅2号線1号橋橋梁補修工事 | 鳴門市瀬戸町明神 | 指名競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 橋梁補修 N=1式
17 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 大谷川第1橋橋梁補修工事 | 鳴門市大麻町大谷 および大津町大幸 | 指名競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 橋梁補修 N=1式
18 | 鳴門市 | 都市建設部 まちづくり課 | 木津第6団地7，8号室棟解体撤去工事 | 鳴門市撫養町木津 | 指名競争入札 | 解体 | 2ヶ月 | 第3四半期 | 木造平屋建て 延床面積約89ｍ²
19 | 鳴門市 | 産業振興部 農林水産課 | 矢倉地区用排水路改良工事 | 鳴門市大津町矢倉 | 指名競争入札 | 土木一式 | 4ヶ月 | 第2四半期 | 柵渠工 L=40m
20 | 鳴門市 | 産業振興部 農林水産課 | ため池（吉田池）廃止工事 | 鳴門市大津町矢倉 | 指名競争入札 | 土木一式 | 5ヶ月 | 第2四半期 | ため池開削 N=１式
21 | 鳴門市 | 企業局 水道事業課 | 板東保育所西線外配水管布設替工事 | 鳴門市大麻町板東 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 7か月 | 第4四半期 | φ100以下×250m
22 | 鳴門市 | 企業局 水道事業課 | 県道鳴門公園線配水管布設替工事 | 鳴門市鳴門町土佐泊浦 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 5か月 | 第2四半期 | φ200×410m
23 | 鳴門市 | 企業局 水道事業課 | 立岩芥原5号線外配水管布設替工事 | 鳴門市撫養町立岩 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 4か月 | 第2四半期 | φ75×239m
24 | 鳴門市 | 企業局 水道事業課 | 市役所東線配水管布設替工事 | 鳴門市撫養町南浜 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 4か月 | 第1四半期 | φ100×145m
25 | 鳴門市 | 企業局 水道事業課 | 下水道事業に伴う配水管移設工事 | 鳴門市撫養町大桑島 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 3か月 | 第2四半期 | φ150以下×57.1m
26 | 鳴門市 | 企業局 水道事業課 | 新大谷橋露出鋼管取替工事 | 鳴門市大麻町大谷 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 5か月 | 第2四半期 | φ150×41.9m
27 | 鳴門市 | 企業局 水道事業課 | 大谷川第一橋露出鋼管取替工事 | 鳴門市大津町大幸及び大麻町牛屋島 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 4か月 | 第2四半期 | φ200×34m
28 | 鳴門市 | 企業局 水道事業課 | 県道鳴門公園線配水管移設工事 | 鳴門市鳴門町土佐泊浦 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 4か月 | 第2四半期 | φ300以下×42.8m
29 | 鳴門市 | 企業局 水道事業課 | 県道亀浦港櫛木線配水管撤去工事 | 鳴門市瀬戸町撫佐及び大島田 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 3か月 | 第3四半期 | L=180m
30 | 鳴門市 | 企業局 水道事業課 | 池谷土池3号線配水管布設替工事 | 鳴門市大麻町池谷 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 4か月 | 第2四半期 | φ75×175m
31 | 鳴門市 | 企業局 ボートレース事業課 | ボートレース鳴門ウズパーク拡張及び改修工事のうち電気工事 | 鳴門市撫養町大桑島 | 指名競争入札 | 電気工事 | 8ヶ月 | 第1四半期 | ウズパークの拡張工事及び既存改修工事
32 | 鳴門市 | 企業局 ボートレース事業課 | ボートレース鳴⾨駐⾞場ブロック塀改修⼯事 | 鳴門市撫養町大桑島 | 指名競争入札 | 建築一式 | 3ヶ月 | 第1四半期 | ブロック塀の改修工事
33 | 鳴門市 | 企業局 ボートレース事業課 | ボートレース鳴門ウズホールトイレ設置工事のうち管工事 | 鳴門市撫養町大桑島 | 指名競争入札 | 管工事 | 4ヶ月 | 第1四半期 | トイレ設置工事
34 | 鳴門市 | 教育委員会 教育総務課 | 鳴門市大麻中学校普通教室エアコン改修工事 | 鳴門市大麻町板東 | 指名競争入札 | 管 | 4ヶ月 | 第1四半期 | エアコン改修 普通教室7室
35 | 鳴門市 | 教育委員会 教育総務課 | 林崎小学校屋上防水改修工事 | 鳴門市撫養町立岩 | 指名競争入札 | 防水 | 3ヶ月 | 第2四半期 | 普通教室棟屋上防水改修
36 | 鳴門市 | 危機管理局 | 鳴門市大麻中学校屋内運動場等空調設備工事のうち電気工事 | 鳴門市大麻町池谷 | 指名競争入札 | 電気 | ６ヶ月 | 第１四半期 | GHP空調設備工事に伴う電気工事
37 | 鳴門市 | 危機管理局 | 鳴門市大麻中学校屋内運動場等空調設備工事のうち管工事 | 鳴門市大麻町池谷 | 指名競争入札 | 管 | ６ヶ月 | 第１四半期 | GHP空調設備工事に伴う管工事
38 | 鳴門市 | 危機管理局 | 鳴門市大麻中学校屋内運動場等空調設備工事のうち管工事 | 鳴門市大麻町池谷 | 指名競争入札 | 管 | ６ヶ月 | 第１四半期 | GHP空調設備工事に伴う管工事
（注）ここに記載する内容は、令和７年７月１日現在の予定である。
①実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合がある。
②ここに記載されている工事が発注されない場合がある。
③ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

## 一般競争
令和７年度建設工事発注情報
No. | 発注機関 | 担当部局等 | 工事名 | 工事場所 （市町村名・字名） | 入札・契約 の方法 | 工事種別 | 工事期間 （月又は日） | 入札予定時期 （月又は四半期） | 工事概要 | 備考
1 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 明神第二排水機場長寿命化工事 | 鳴門市瀬戸町明神 | 一般競争入札 | 機械器具設置 | 9ヶ月 | 第1四半期 | 排水機場長寿命化工事 N=1式
2 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 辷岩排水機場長寿命化工事 | 鳴門市撫養町大桑島 | 一般競争入札 | 機械器具設置 | 9ヶ月 | 第1四半期 | 排水機場長寿命化工事 N=1式
3 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 黒崎排水機場長寿命化工事 | 鳴門市撫養町黒崎 | 一般競争入札 | 機械器具設置 | 9ヶ月 | 第1四半期 | 排水機場長寿命化工事 N=1式
4 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 立岩区画排水機場土木改良工事 | 鳴門市撫養町立岩 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 土木工事 N=1式
5 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 立岩区画排水機場機械改良工事 | 鳴門市撫養町立岩 | 一般競争入札 | 機械器具設置 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 機械工事 N=1式
6 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 板東保育所西線道路整備工事 | 鳴門市大麻町板東 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 土木工事 N=1式
7 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 市役所線外道路整備工事 | 鳴門市撫養町南浜 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8ヶ月 | 第1四半期 | 土木工事 N=1式
8 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 堀江中央線舗装補修工事 | 鳴門市大麻町西馬詰 | 一般競争入札 | 舗装 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 舗装補修 N=1式
9 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 牛屋島橋橋梁補修工事 | 鳴門市大麻町牛屋島 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 橋梁補修 N=1式
10 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 市場橋橋梁補修工事 | 鳴門市大麻町市場 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 橋梁補修 N=1式
11 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 大代谷橋歩道橋橋梁補修工事 | 鳴門市大津町大代 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 橋梁補修 N=1式
12 | 鳴門市 | 都市建設部 土木課 | 中央橋橋梁補修工事 | 鳴門市大麻町桧 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 橋梁補修 N=1式
13 | 鳴門市 | 都市建設部 下水道課 | 令和７年度大桑島地区管渠築造工事 | 撫養町大桑島 | 一般競争入札 | 土木工事 | 10ヶ月 | 第1四半期 | 施工延長 L=700m 開削工 L=500ｍ、推進工 L=200m
14 | 鳴門市 | 都市建設部 下水道課 | 令和７年度黒崎地区管渠築造工事 | 撫養町黒崎 | 一般競争入札 | 土木工事 | 10ヶ月 | 第1四半期 | 施工延長 L=330m 開削工 L=60m、推進工 L=270m
15 | 鳴門市 | 都市建設部 下水道課 | 令和７年度濘岩浜地区管渠築造工事 | 撫養町大桑島 | 一般競争入札 | 土木工事 | 8ヶ月 | 第1四半期 | 施工延長 L=270m 開削工 L=170m、推進工 L=100m
16 | 鳴門市 | 都市建設部 下水道課 | 令和７年度主要幹線雨水管渠改築工事 | 撫養町小桑島 | 一般競争入札 | 土木工事 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 施工延長 L=50.0ｍ 管きょ更生工 □2700×2700 Ｌ＝50.0m
17 | 鳴門市 | 都市建設部 まちづくり課 | 鳴門市桑島第二団地Ｂ棟浴室ほか改修工事 | 鳴門市撫養町大桑島 | 一般競争入札 | 建築一式 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 浴室改修工事一式
18 | 鳴門市 | 産業振興部 農林水産課 水産振興室 | 日出漁協海岸樋門巻上機機電動化工事 | 鳴門市瀬戸町堂浦 | 一般競争入札 | 機械器具 | 5ヶ月 | 第2四半期 | 樋門巻上機更新 １式
19 | 鳴門市 | 企業局 水道事業課 | 令和7年度北灘地区配水管布設替工事 | 鳴門市北灘町粟田及び大浦 | 一般競争入札 | 水道施設工事 | 9か月 | 第1四半期 | φ200×1,410m
20 | 鳴門市 | 企業局 水道事業課 | 平草送水管布設替工事 | 鳴門市大麻町市場及び三俣 | 一般競争入札 | 水道施設工事 | 8か月 | 第4四半期 | φ300×500m
21 | 鳴門市 | 企業局 ボートレース事業課 | ボートレース鳴門ウズパーク拡張及び改修工事のうち建築工事 | 鳴門市撫養町大桑島 | 一般競争入札 | 建築一式 | 8ヶ月 | 第1四半期 | ウズパークの拡張工事及び既存改修工事
22 | 鳴門市 | 企業局 ボートレース事業課 | ボートレース鳴門ウズホールトイレ設置工事のうち建築工事 | 鳴門市撫養町大桑島 | 一般競争入札 | 建築一式 | 4ヶ月 | 第1四半期 | トイレ設置工事
23 | 鳴門市 | 企業局 ボートレース事業課 | ボートレース鳴門西防潮堤既設鋼矢板等防食工事 | 鳴門市撫養町大桑島 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4ヶ月 | 第2四半期 | 既設鋼矢板等の防食工事
24 | 鳴門市 | 危機管理局 | 鳴門市大麻中学校屋内運動場等空調設備工事のうち建築工事 | 鳴門市大麻町池谷 | 一般競争入札 | 建築一式 | ６ヶ月 | 第１四半期 | GHP空調設備工事に伴う建築工事
25 | 鳴門市 | こども未来創造部 こども家庭センター | 鳴門市健康福祉交流センター改修工事のうち建築工事 | 鳴門市撫養町南浜 | 一般競争入札 | 建築 | 12ヶ月 | 第2四半期 | 建築工事一式
26 | 鳴門市 | こども未来創造部 こども家庭センター | 鳴門市健康福祉交流センター改修工事のうち電気工事 | 鳴門市撫養町南浜 | 一般競争入札 | 電気 | 12ヶ月 | 第2四半期 | 電気工事一式
27 | 鳴門市 | こども未来創造部 こども家庭センター | 鳴門市健康福祉交流センター改修工事のうち管工事 | 鳴門市撫養町南浜 | 一般競争入札 | 管 | 12ヶ月 | 第2四半期 | 管工事一式
（注）ここに記載する内容は、令和７年７月１日現在の予定である。
①実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合がある。
②ここに記載されている工事が発注されない場合がある。
③ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

## 随意契約
令和７年度建設工事発注情報
No. | 発注機関 | 担当部局等 | 工事名 | 工事場所 （市町村名・字名） | 入札・契約 の方法 | 工事種別 | 工事期間 （月又は日） | 入札予定時期 （月又は四半期） | 工事概要 | 備考
1 | 鳴門市
（注）ここに記載する内容は、令和７年７月１日現在の予定である。
①実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合がある。
②ここに記載されている工事が発注されない場合がある。
③ここに記載されていない工事が発注される場合がある。